## Acerca de (hidden)
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## FEB.-22 (hidden)
| Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | CORTE Y PLEGADO | ARMADO | MONTAJE | PINTURA | HIDRAULICA | TERMINACIONES
1277 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | ALJIBE | 20 M³ | VOLVO | VM 330 | 176283 | 17000000 | 100% | 1 | OK | 2022-02-04 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1334 | ETP | KAUFMANN / CMT | COMBUSTIBLE | 6 M³ | M.BENZ | 1726 | 241545 | 20746000 | 100% | 2 | OK | 2022-02-08 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1267 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 + PIÑAS | VOLVO | FMX 420 | 906687 | 6900000 | 100% | 2 | OK | 2022-02-10 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1290 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1172 | 19500000 | 100% | 3 | OK | 2022-02-14 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1151 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 15 M³ | V.WAGEN | 31330 | 33260 | 9800000 | 100% | 3 | OK | 2022-02-16 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1222 | ETP | KAUFMANN | LUBRICADOR | MIXTO | M.BENZ | 1726 | 228012 | 40300000 | 100% | 3 | OK | 2022-02-16 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1264 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | COMBUSTIBLE | 15 M³ | INTER | 7600 | GKPH-94 | 22400000 | 100% | 3 | OK | 2022-02-17 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1221 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 43849 | 10400000 | 100% | 3 | OK | 2022-02-18 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1394 | ETP | MUNI. DE PERQUENCO | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 43229 | 14000000 | 100% | 3 | OK | 2022-02-18 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1395 | ETP | MUNI. DE PERQUENCO | TOLVA | TRE 8 M³ | V.WAGEN | 17280 | 29662 | 8000000 | 100% | 4 | OK | 2022-02-22 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1361 | ETP | TRANSERIK | TOLVA | TPI 16 M³ A 17 M³ | VOLVO | VM 330 | 178712 | 12500000 | 100% | 4 | OK | 2022-02-22 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1166 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1033 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-02-25 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1368 | ETP | AUTO SUMMIT | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 43029 | 10500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-28 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1165 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1034 | 19500000 | 100% | 5 | OK | 2022-03-02 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1167 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1031 | 19500000 | 100% | 6 | OK | 2022-03-08 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ok
1391 | ETP | PORSCHE / LABEL ING. | TOLVA | TRE 8 M³ | V.WAGEN | 17230 | 45907 | 8500000 | 100% | 5 | OK | 2022-03-02 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1392 | ETP | PORSCHE / LABEL ING. | TOLVA | TRE 8 M³ | V.WAGEN | 17230 | 46735 | 8500000 | 100% | 5 | OK | 2022-03-01 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1323 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | ALJIBE | 20 M³ | VOLVO | VM 330 | 178012 | 21000000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-28 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1263 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / ISLA DE MAIPO | ATMOSFERICO | 13 M³ | CHEVROLET | FVR 1826 | 7000008 | 24500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-28 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1330 | CENTRO EQUIPOS | DOCALL | TOLVA | TRE 4 M³ A 5 M³ CON NICHO | V.WAGEN | 9-170 | 37083 | 8000000 | 100% | Solo Para Bono |  | 2022-01-31 | 1
[6 empty] | Total equipo Febrero | 20 | 313046000
[6 empty] | Equ. Fab. Y Facturado |  | 313046000 | 100%
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 31/01 al 4/02 | 17000000 | 1
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 7/02 al 11/02 | 27646000 | 2
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 14/02 al 18/02 | 116400000 | 3
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 21/02 al 25/02 | 40000000 | 4
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 28/02 al 4/03 | 92500000 | 5
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 7/03 al 11/03 | 19500000 | 6
[6 empty] | Mix de Producto |  | Cliente Interno
[6 empty] | ALJIBE | 2 | ETP | 9
[6 empty] | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 10
[6 empty] | CARROCERIA MINERA | 1
[6 empty] | COMBUSTIBLE | 2
[6 empty] | COMBUSTIBLE AVIACION | 0
[6 empty] | LUBRICADOR | 1
[6 empty] | TOLVA | 12
[7 empty] | 19 |  | 19
Distribucion de Hora Extra
| Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
| 94 | 411 | 135 | 0 | 640

## ENE.-22 (hidden)
OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha
1163 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1015 | 19500000 | 100% | 1 | OK | 2022-01-06 | 1
1206 | CENTRO EQUIPOS | PORSCHE / LAURO | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 18288 | 25000000 | 100% | 2 | OK | 2022-01-06 | 1
1285 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIN | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 32230 | 12500000 | 100% | 2 | OK | 2022-01-06 | 1
1164 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1013 | 19500000 | 100% | 2 | OK | 2022-01-11 | 1
1214 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TPI 14 M³ | M.BENZ | 3131 | 247332 | 10500000 | 100% | 2 | OK | 2022-01-14 | 1
1248 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TPI 14 M³ | M.BENZ | 3131 | 242805 | 10500000 | 100% | 3 | OK | 2022-01-17 | 1
1205 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / M.VALDIVIA | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VM 330 | 176434 | 25000000 | 100% | 3 | OK | 2022-01-21 | 1
1249 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | M.BENZ | 3131 | 247272 | 10500000 | 100% | 3 | OK | 2022-01-21 | 1
1219 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 38041 | 10400000 | 100% | 4 | OK | 2022-01-25 | 1
1012 | ETP | MOVITEC | LUBRICADOR | LUBRICADOR CERRADO | VOLVO | VM 330 | 173913 | 101129090 | 100% | 4 | OK | 2022-01-25 | 1
1207 | ETP | JUAN CONTRERAS | COMBUSTIBLE | 10 M³ | V.WAGEN | 17230 | 22451 | 20000000 | 100% | 4 | OK | 2022-01-26 | 1
1289 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1177 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-01-26 | 1
1278 | CENTRO EQUIPOS | KOVACS | ALJIBE | 10 M³ INOX + MOTOBOMBA | CHEVROLET | FVR 1724 | 7000051 | 14900000 | 100% | 4 | OK | 2022-01-26 | 1
1245 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | ALJIBE | 15 M³ + ESCALERA MELL | SCANIA | P 410 | 3991968 | 16000000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-01 | 1
1291 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1178 | 19500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-01 | 1
1261 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 42727 | 9500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-01 | 1
1351 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 43857 | 10400000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-02 | 1
1201 | ETP | J.VERDEJO - PTO | ATMOSFERICO | 8 M³ | V.WAGEN | 17220 | CYWY-86 | 18500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-03 | 1
1247 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | M.BENZ | 3131 | 247332 | 10500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-07 | 1
1367 | ETP | AUTO SUMMIT | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 43194 | 10500000 | 100% | 5 | OK | 2022-02-14 | 1
[6 empty] | Total equipo Enero | 20 | 393829090
[6 empty] | Equ. Fab. Y Facturado |  | 393829090 | 100%
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 3/01 al 7/01 | 19500000 | 1
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 10/01 al 14/01 | 67500000 | 2
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 17/01 al 21/01 | 46000000 | 3
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 24/01 al 28/01 | 165929090 | 4
[6 empty] | Equ. Facturado semanal | 31/01 al 4/02 | 73900000 | 5
[6 empty] | Mix de Producto |  | Cliente Interno
[6 empty] | ALJIBE | 4 | ETP | 11
[6 empty] | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 9
[6 empty] | CARROCERIA MINERA | 0
[6 empty] | COMBUSTIBLE | 1
[6 empty] | COMBUSTIBLE AVIACION | 0
[6 empty] | LUBRICADOR | 1
[6 empty] | TOLVA | 13
[7 empty] | 20 |  | 20
Distribucion de Hora Extra
| Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
| 144 | 462 | 67 | 0 | 673

## MAR-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | MONTAJE | Dia | PINTURA | Dia | HIDRAULICA | Dia | TERMINACIONES | Dia | PTO | BBA H | CILINDRO | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO
Entregada | 1170 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1036 | 19500000 | 100% | 3 | OK | 2022-03-18 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | 4 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1292 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1212 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-03-24 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3.5 | OK | 5.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1397 | ETP | DIFOR | TOLVA | 15 M³ XAR | MAN | TGS 33.480 | 892877 | 19000000 | 100% | 5 | OK | 2022-03-31 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | OK | 5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1.5
Entregada | 1293 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1212 | 19500000 | 100% | 5 | OK | 2022-03-30 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 6.5 | OK | 6 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1.5
Entregada | 1294 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1238 | 19500000 | 100% | 5 | OK | 2022-04-01 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4.5 | OK | 5.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1.5
Entregada | 1335 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 37931 | 14900000 | 100% | 6 | OK | 2022-04-05 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 4 | OK | 7.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1250 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | M.BENZ | 3131 | 247645 | 10500000 | 100% | 6 | OK | 2022-04-08 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2.5 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1295 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1214 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-03-25 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1.5
Entregada | 1336 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 38204 | 14900000 | 100% | 6 | OK | 2022-04-08 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 5 | OK | 5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1362 | ETP | TRANSERIK | TOLVA | TPI 16 M³ A 17 M³ | VOLVO | VM 330 | 177404 | 12500000 | 100% | 6 | OK | 2022-04-04 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2.5 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1398 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TRE 6 M³ A 8 M³ | V.WAGEN | 17280 | 42668 | 8500000 | 100% | 6 | OK | 2022-04-06 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 2 | OK | 4 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1
Entregada | 1168 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1032 | 19500000 | 100% | 3 | OK | 2022-03-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
Entregada | 1169 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | RENAULT | K 480 | 1035 | 19500000 | 100% | 3 | OK | 2022-03-16 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
Entregada | 1220 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 38030 | 10400000 | 100% | 2 | OK | 2022-03-07 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
Entregada | 1402 | ETP | CHILE ARIDOS | TOLVA | TPI 14 M³ + PUERTA MINERA | VOLVO | VM 330 | 178413 | 11500000 | 100% | 3 | OK | 2022-03-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
Entregada | 1328 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | ALJIBE | 20 M³ | V.WAGEN | 32360 | 38208 | 23500000 | 100% | 5 | OK | 2022-03-30 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3.5 | OK | 5.5 | OK | 1.5 | OK | 5 | OK | 2
Entregada | 1154 | CENTRO EQUIPOS | MAESTRANZA ALEMANIA | LUBRICADOR | FURGON CERRADO | M.BENZ | 3342 | 535548 | 188843650 | 100% | 6 | OK | 2022-04-08 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK |  | OK | - | OK
Entregada | 1176 | ETP | USIMECA | ATMOSFERICO | 14.5 + 1 M³ | SCANIA | P 410 | 3994744 | 27250000 | 100% | 3 | OK | 2022-03-18 | 0.5 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK |  | OK
Entregada | 1241 | ETP | JUAN CONTRERAS | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 31330 | 33731 | 27000000 | 100% | 6 | OK | 2022-04-08 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | OK | 4 | OK | 1.5 | OK | 5 | OK | 1.5
Entregada | 1244 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | COMBUSTIBLE AVIACION | JET A1 10 M³ | CHEVROLET | FVR 1826 | 7000354 | 130000000 | 100% | 5 | OK | 2022-04-01 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
Entregada | 1268 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / PATRICIO ALVARADO | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VM 330 | 178609 | 23000000 | 100% | 4 | OK | 2022-03-26 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | 2
Entregada | 1348 | ETP | KAUFMANN | COMBUSTIBLE | 6 M³ + 1 M³ ADDBLUE | M.BENZ | 1419 | 236737 | 32000000 | 100% | 4 | OK | 2022-03-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | 1 | OK | - | OK | -
Entregada | 1401 | ETP | MUNI. DE LOS ALAMOS | ATMOSFERICO | 8 M³ + 2 M³ | HINO | 1726 | 11353 | 20000000 | 100% | 2 | OK | 2022-03-09 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
Entregada | PTO 97 | CENTRO EQUIPOS | MAESTRANZA ALEMANIA | COMBUSTIBLE | 20 M³ | M.BENZ | 3324 | - | - | 100% | Solo Para Bono | OK | 2022-03-18 | 0.5 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Marzo | 23 | 710293650 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 12% |  | 5%
|  | ALJIBE | 3 | ETP | 9.5 | [6 empty] | Equipo Fab. hasta
|  | ATMOSFERICO | 1.5 | CENTRO EQUIPOS | 13.5 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 710293650 | 100% |  |  | 23
|  | CARROCERIA MINERA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 28/02 al 04/03 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 1.5 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 07/03 a 11/03 | 30400000 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 14/03 a 18/03 | 97250000 | 3
|  | LUBRICADOR | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 21/03 a 25/03 | 94000000 | 4
|  | TOLVA | 15 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 28/03 a 01/04 | 211500000 | 5
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 04/04 A 08/04 | 277143650 | 6
|  | Total | 23 | Total | 23
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-03-01 | Mar
2022-03-02 | Mie
2022-03-03 | Jue
2022-03-04 | Vie
2022-03-05 | Sab
2022-03-06 | Dom
2022-03-07 | Lun
2022-03-08 | Mar
2022-03-09 | Mie
2022-03-10 | Jue
2022-03-11 | Vie | Falta maquina de soldar para completar cuadrilla de armado (Afecta avance en OT 1397) | [5 empty] | AR-A | FM
2022-03-12 | Sab
2022-03-13 | Dom
2022-03-14 | Lun | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-14 | Lun | Hector Gonzalez, Ausente por motivo medio (Afecto avance en OT 1293 TFR 24M³) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-03-14 | Lun | Falla en Yale | [5 empty] | AR-A | FM
2022-03-14 | Lun | Falta maquina de soldar para completar cuadrilla de armado (Afecta avance en OT 1397) | [5 empty] | AR-A | FM
2022-03-15 | Mar | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-15 | Mar | John Anton Ausente por motivo medido (Afecto avance en OT 973 Comb. 20M³) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-03-15 | Mar | Falta maquina de soldar para completar cuadrilla de armado (Afecta avance en OT 1397) | [5 empty] | AR-A | FM
2022-03-16 | Mie | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-16 | Mie | Falla Electrica en el sector | [5 empty] | TMI | FS
2022-03-16 | Mie | Ausencia de personal en el area de montaje (Carlos Galdamez y Sergio Manque) (Afecta avance en OT 1292 y 1202) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-03-16 | Mie | Renuncia de Batian Varga | [5 empty] | HID-A | AP
2022-03-16 | Mie | Reproceso en OT 1402 TPI 14M³ Por falta de informacion del aera de ventas (Afecta avance en OT 1328 Alj 20M³) | [5 empty] | MON-A | REP
2022-03-16 | Mie | Falta maquina de soldar para completar cuadrilla de armado (Afecta avance en OT 1397) | [5 empty] | AR-A | FM
2022-03-17 | Jue | Atraso en fabricacion de OT 1364 Comb. 18M³ por empalme de tapas de aljibe OT 1378 Alj. Inox 20M³ | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-03-17 | Jue | Falla en Yale, Atraso en cilindrado de OT 1364 Comb. 18M³ | [5 empty] | AR-A | FM
2022-03-17 | Jue | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-17 | Jue | Reproceso en OT 1268 Alj 20M³ Por falta de informacion del aera de ventas (Afecta avance en OT 1328 Alj 20M³) | [5 empty] | MON-A | REP
2022-03-18 | Vie | Atraso en fabricacion de OT 1364 Comb. 18M³ por problemas en tapas | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-03-18 | Vie | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-18 | Vie | Ausencia de personal en el area de Hidraulica (Jonathan Soto Afecta avance en OT 1268) | [5 empty] | HID-A | AP
2022-03-18 | Vie | Problema en maquina, sierra (Se requiere una hoja mas pequeña) | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-18 | Vie | Problema en plegadora presenta un error y la cortina está bajando muy lento | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-19 | Sab
2022-03-20 | Dom
2022-03-21 | Lun | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-21 | Lun | Ausencia de personal en el area de Maquina (Oscar Nuñes Afecta avance en OT 1250 y 1155) | [5 empty] | CP-A | AP
2022-03-22 | Mar | Ausencia de personal en el area de Armado (Paolo Zuetta y John Aton Afecta avance en OT 1335 y 973) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-03-22 | Mar | Se detiene trabajo en ot 1364 Comb. 18M³ | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-03-22 | Mar | Se presente atraso en OT 1250 TPI 12 a 14 M³ por manguera quemada en mesa de corte (Pana de 3 Hora aprox) | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-22 | Mar | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-23 | Mie | Ausencia de personal en el area de Armado (John Aton Afecta avance en OT 973) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-03-23 | Mie | Se detiene trabajo en ot 1364 Comb. 18M³ | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-03-23 | Mie | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-24 | Jue | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-24 | Jue | Atraso en aera hidraulica por falta de material enviada a pato vidal (Afecta OT 1241 y 1328) | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-03-24 | Jue | Atraso en ot 1364 por falta de tapas | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-03-25 | Vie | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-25 | Vie | Atraso en aera hidraulica por falta de material enviada a pato vidal (Afecta OT 1241 y 1328) | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-03-25 | Vie | Atraso por falta de mecanizado (Adecta OT 1293 y 1397) | [5 empty] | MON-A | FMAT
2022-03-25 | Vie | Atraso en ot 1364 por falta de tapas | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-03-26 | Sab
2022-03-27 | Dom
2022-03-28 | Lun | Ausencia de personal en el area de Armado (Luis Chauca y Manuel Salina Afecta avance en OT 1335) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-03-28 | Lun | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-28 | Lun
2022-03-29 | Mar | Falta de material acero para tolva | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-03-29 | Mar | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-29 | Mar | Atraso en ot 1364 por falta de tapas | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-03-30 | Mie | Falta de material acero para tolva | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-03-30 | Mie | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-30 | Mie | Ausencia de personal en el area de montaje rafecta avance OT 1336 | [5 empty] | MON-A | AP
2022-03-31 | Jue | Falta de material acero para tolva | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-03-31 | Jue | Problema en maquina, Torno averiado | [5 empty] | CP-A | FM
2022-03-31 | Jue | Medio dia de 2 cuadrilla de armado parado por falta de material | [5 empty] | AR-A | FMAT
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
| ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
21 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
18 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
6 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
4 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
| PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
| TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
| VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
| PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
1 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
| TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
23 | FM | FALLA MAQUINARIA
11 | FMAT | FALTA MATERIAL
1 | FS | FALLA SUMINISTRO
| FH | FALTA HERRAMIENTA
10 | AP | AUSENCIA PERSONAL
| EP | ESPERA PROSESO
3 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
| PC | PROBLEMA EN CAMION
2 | REP | REPROCESO
| GA | GARANTIA
| SI | SIN INFORMACION
| SC | SIN CAMION
| ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 272 | 652 | 135 | 0 | 1059
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## ABR-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | MONTAJE | Dia | PINTURA | Dia | HIDRAULICA | Dia | TERMINACIONES | Dia | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregada | 1191 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1232 | 19500000 | 100% | 3 | OK | 2022-04-22 | 1 | OK | - | OK | 2.5 | OK | 4 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 120 | SI | Hyva 179-5 | guia 2623 Hyva | [18 empty] | 4.5 GL. | planta | PLANTA
Entregada | 1192 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | TOLVA | TFR 24 M³ + PUERTA MINERA | MACK | GRANITE | 1222 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-04-25 | 1 | OK | - | OK | 2.5 | OK | 7 | OK | 3.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 120 | SI | Hyva 179-5 | guia 2649 Hyva | [18 empty] | 4.5 GL. | planta | PLANTA
Entregada | 1152 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 47670 | 9800000 | 100% | 1 | OK | 2022-04-06 | 1 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 3.5 | OK | 3 | OK | 0.5 | OK | 1 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 2623 Hyva | [18 empty] | 3 GL | planta | PLANTA
Entregada | 1344 | ETP | PORSCHE / QUILIN | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 37058 | 10490000 | 100% | 2 | OK | 2022-04-14 | 1 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 0.5 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 2647 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1345 | ETP | PORSCHE / QUILIN | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 38199 | 10490000 | 100% | 2 | OK | 2022-04-14 | 1 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 2.5 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 2647 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1346 | ETP | PORSCHE / QUILIN | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 32360 | 38808 | 10490000 | 100% | 2 | OK | 2022-04-14 | 1 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 2.5 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 2647 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1337 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 38098 | 14900000 | 100% | 5 | OK | 2022-05-04 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 4.5 | OK | 4.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 157-4 | guia 2623 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1338 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 37971 | 14900000 | 100% | 5 | OK | 2022-05-05 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 3.5 | OK | 4.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 157-4 | guia 2623 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1363 | ETP | TRANSERIK | TOLVA | TPI 16 M³ A 17 M³ | VOLVO | VM 330 | 180538 | 12000000 | 100% | 3 | OK | 2022-04-19 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 157-4 | guia 2623 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1410 | ETP | TRANSERIK | TOLVA | TPI 16 M³ A 17 M³ | VOLVO | VM 330 | 180539 | 12000000 | 100% | 3 | OK | 2022-04-20 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 3 | OK | 4 | OK | 1.5 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 157-4 | guia 2623 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1352 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 11202 | 10400000 | 100% | 4 | OK | 2022-04-29 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 20.04.2022 | [18 empty] | NARANJO | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1408 | ETP | CECOR | TOLVA | TPI 12 M³ A 14 M³ | V.WAGEN | 31360 | 10654 | 11000000 | 100% | 4 | OK | 2022-04-27 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 20.04.2022 | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1409 | ETP | CECOR | TOLVA | TPI 12 M³ | V.WAGEN | 26280 | 10964 | 11000000 | 100% | 5 | OK | 2022-05-03 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | FALTA CAMION |  | Bezares 80 | SI | BINOTTO 1494 | [19 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1376 | CENTRO EQUIPOS | DOCAL | TOLVA | TPI 14 M³ + PUERTA MINERA | VOLVO | VM 330 | 181167 | 13700000 | 100% | 4 | OK | 2022-04-26 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 137-3 | guia 2647 Hyva | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1375 | ETP | EQUIPOS Y CAMIONES | ALJIBE | 20 M³ AGUA INDUSTRIAL | V.WAGEN | 31330 | 47577 | 19000000 | 100% | 3 | OK | 2022-04-20 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 5.5 | OK | 4 | OK | 1 | OK | 4 | OK | 2 | POR DEFINIR | SI | POR DEFINIR | SI |  |  |  | SI | SI | [15 empty] | 4 GL. | PLanta | PLANTA
Entregada | 1202 | ETP | ALCANT. CONDOR | ATMOSFERICO | 20 + 3 | VOLVO | VM 330 | 175514 | 37990000 | 100% | 5 | OK | 2022-05-03 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | OK | 9.5 | OK | 2.5 | OK | 19 | OK | 2.5
Entregada | 1424 | ETP | PORSCHE / TRANSP. LLAIMA | TOLVA | TOLVA TPI 15 M³ + KIT DE ARRASTRE + KIT HIDR. | V.WAGEN | 32360 | 2784 | 13950000 | 100% | 3 | OK | 2022-04-21 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2 | OK | 5.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | guia 2647 Hyva | [18 empty] | 3 GL |  | PLANTA
Entregada | 1377 | CENTRO EQUIPOS | DOCAL | TOLVA | TPI 14 M³ + PUERTA MINERA | VOLVO | VM 330 | 181243 | 13700000 | 100% | 4 | OK | 2022-04-27 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 3.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 137-3 | guia 2647 Hyva | [20 empty] | PLANTA
Entregada | 1374 | ETP | VOLVO / ALVARO VILLEGA | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 + PIÑAS | VOLVO | VM 330 | 180880 | 6500000 | 100% | 5 | OK | 2022-05-06 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2 | OK | 3.5 | OK | 1 | - | - | OK | 1 | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregada | 1246 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | LUBRICADOR | PLATAFORMA LUBRICADOR | VOLVO | VM 330 | - | 42500000 | 100% | 3 | OK | 2022-04-14 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | [26 empty] | PLANTA
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
[15 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Abril | 20 | 313810000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 12% |  | 5%
|  | ALJIBE | 1 | ETP | 12 | [6 empty] | Equipo Fab. hasta
|  | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 8 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 313810000 | 100% |  |  | 20
|  | CARROCERIA MINERA | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 04/04 a 08/04 | 9800000 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 | 1 |  |  | Equ. Facturado semanal | 11/04 a 15/04 | 31470000 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 18/04 a 22/04 | 118950000 | 3
|  | LUBRICADOR | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 25/04 a 30/04 | 68300000 | 4
|  | TOLVA | 16 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 02/05 a 07/05 | 85290000 | 5
|  | Total | 20 | Total | 20
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-04-01 | Vie | Ausencia de personal en armardo (Paolo Suetta y Sylvestre) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-04-01 | Vie | Ausencia de personal en Montaje (Nelson Moraga Afecta avance en OT 1250) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-01 | Vie | Falta de material atrasa fabricacion (Acero) | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-04-02 | Sab
2022-04-03 | Dom
2022-04-04 | Lun | Ausencia de personal en armardo (Gustavo Vega) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-04-04 | Lun | Ausencia de personal en Montaje (Carlos Galdames Afecta avance en OT 1336) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-04 | Lun | Ausencia de personal en maquina (Fredy Morales Afecta produccion en general) | [5 empty] | CP-A | AP
2022-04-05 | Lun | 2 Cuadrilla de armado detenida por cambio de prioridad en maquina y falta de material (Acero) | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-05 | Mar | se detiene OT 1363 y 1410 por cambio de prioridad | [5 empty] | CP-A | CAP
2022-04-06 | Mie | Ausencia de personal en armardo (Rene Polo) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-04-06 | Mie | OT 1192 se detiene por cambio de prioridad | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-04-06 | Mie | OT 1191 se detiene por cambio de prioridad | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-04-06 | Mie | Reproceso en ot 1335 por mal cierre de puerta | [5 empty] | MON-A | REP
2022-04-06 | Mie | Atraso en el area de montaje por falta de camiones | [5 empty] | MON-A | SC
2022-04-07 | Jue | Ausencia de personal en Montaje (Nelson Moraga) Afecta avance ot 1378 | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-07 | Jue | Atraso en el area de montaje por reproceso en OT 1335 y 1336 | [5 empty] | MON-A | REP
2022-04-07 | Jue | Atraso en el area de montaje por falta de comion para ot 1378 y se asigna estanque a ot 1375 | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-04-07 | Jue | Atraso en Ingenieria por cambio de prioridad | [5 empty] | ING-A | CAP
2022-04-07 | Jue | Atraso en corte y plegado por cambio de prioridad | [5 empty] | CP-A | CAP
2022-04-08 | Vie | Ausencia de personal Nelson Moraga por licencia medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-08 | Vie | Falla en yale | [6 empty] | FM
2022-04-09 | Sab
2022-04-10 | Dom
2022-04-11 | Lun | Atraso en la produccion por falta de materia prima procesada | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-11 | Lun | Atraso en el area de montaje por falta de camiones | [5 empty] | MON-A | SC
2022-04-11 | Lun | Atraso en OT 1202 por falta de componentes hidraulicos | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-04-12 | Mar | Ausencia de personal Rene Polo por licencia medica POR 5 DIAS | [5 empty] | AR-A | AP
2022-04-12 | Mar | Atraso en montaje por cambio de prioridad por camion de OT 973 a 1364 | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-04-12 | Mar | Atraso en la produccion por falta de materia prima procesada | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-12 | Mar | Atraso en OT 1202 por falta de componentes hidraulicos | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-04-13 | Mie
2022-04-13 | Mie
2022-04-13 | Mie
2022-04-14 | Jue | Ausencia de personal en Montaje (Jonathan Escudero) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-14 | Jue | Atraso en el area de armado por movimientos con el yale | [5 empty] | AR-A | ET
2022-04-14 | Jue | Atraso en area de montaje por falta de personal de planos | [5 empty] | MON-A | ET
2022-04-15 | Vie
2022-04-16 | Sab
2022-04-17 | Dom
2022-04-18 | Lun | Ausencia de personal en armardo (Paolo Suetta) Vacaciones | [5 empty] | AR-A | AP
2022-04-18 | Lun | Ausencia de personal en montaje (Sergio Manque) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-18 | Lun | Ausencia de personal en montaje (Luis Chauca) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-18 | Lun | Ausencia de personal en montaje (Nelson Moraga) Licencia medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-18 | Lun | Ausencia de personal en montaje (Moises Busto) Medio dia | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-19 | Mar | Medio dia 2 cuadrilla parada por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-19 | Mar | Ausencia de personal en montaje (Nelson Moraga) Licencia medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-19 | Mar | Carlos Galdames ausente medio dia por vacunacion | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-20 | Mie | Medio dia 1 cuadrilla parada por falta de mterial procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-20 | Mie
2022-04-20 | Mie
2022-04-21 | Jue
2022-04-22 | Vie | Atraso por Falta de soldadura inoxidable | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-23 | Sab
2022-04-24 | Dom
2022-04-25 | Lun | Se detiene OT 1403 Lubricador de techin por falta de acero Plancha en 4mm | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-04-25 | Lun | Una cuadrilla de 3 persona se escuentra trabjando en JET A1 Reproceso. | [5 empty] | MON-A | REP
2022-04-25 | Lun | Atraso por Falta de soldadura inoxidable | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-25 | Lun | Atraso en OT 1369 por falta de planos para refuerzo de estanque | [5 empty] | AR-A | ET
2022-04-26 | Mar | Falla en yale Fuera de servicio | [6 empty] | FM
2022-04-26 | Mar | Atraso en OT 1374 por falta de material procesado (Corte y plegado) | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-26 | Mar | Atraso en el area de montaje por reparacion de estanque de combustible cliente mies | [5 empty] | MON-A | REP
2022-04-26 | Mar | Ausencia de personal en pintura (Ketnel) | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-04-26 | Mar | Ausencia de personal en Corte y plegado (Oscar Nuñez) | [5 empty] | CP-A | AP
2022-04-26 | Mar | Ausencia de personal en montaje (Maxi Rojas) Medio dia | [5 empty] | MON-A | AP
2022-04-27 | Mie | Medio dia 2 cuadrilla parada en el area de armado por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-27 | Mie | Atraso en area de armado por mal plegado en OT 1270 | [5 empty] | AR-A | REP
2022-04-27 | Mie | Atraso en el area de montaje por reparacion de estanque de combustible cliente mies (MEDIO DIA) | [5 empty] | MON-A | REP
2022-04-27 | Mie | Falla en yale Fuera de servicio | [6 empty] | FM
2022-04-27 | Mie | Ausencia de personal en hidraulica (Richard Obreque) Licencia medica por 5 Dias | [5 empty] | HID-A | AP
2022-04-28 | Jue | Atraso en area de armado por falta de pilares en OT 1270 | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-28 | Jue | 1 Cuadrilla parada por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-04-28 | Jue | Falla en yale Fuera de servicio | [6 empty] | FM
2022-04-29 | Vie | Solo se trabajo medio dia por compartir del dia del trabajador
2022-04-30 | Sab
2022-05-01 | Dom
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
1 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
6 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
20 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
23 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
3 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
1 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
4 | FM | FALLA MAQUINARIA
15 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
21 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROCESO
7 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
6 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
2 | SC | SIN CAMION
3 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 260 | 631 | 70 | 0 | 961
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on AF2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE S BEL-120 COD. 5044006
Note on BB2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO COPEC
Note on BD2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL. A36 2.440x10x6.000 2 PL. A36 2.440x8x6.000 1,1/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on AF3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE S BEL-120 COD. 5044006
Note on BB3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO COPEC
Note on BD3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x10.10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL A36 2.440x10x6.000 2 PL . A36 2.440x8x6.000 11/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on AD4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BASE PTO KIT 1.1.32 REDUCE HOUSING PTO 1010K03-1 BEZARES
Note on AF4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BD4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL.A36 10x2.440 2 PL.A36 8x2.440x6.000 3 1/2 PL. A36 6x2.440x6.000 1.1/2 PL. A36 1.500x5x6.000 1 PL . A36 1000x4x3.000 1 PL. A36 3x1.000x3.000 1 PL. A36 1.000x2x3000
Note on AF5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BD5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 11/2 PL A-36 2440X8X6000 4 PL A-36 1500X6X6000 1 PL A -36 2440X6X6000 1 PL A-36 1500X6X6000 1 PL A-36 1500X4X6000 1/0 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X6000
Note on AF6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BD6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 11/2 PL A-36 2440X8X6000 4 PL A-36 1500X6X6000 1 PL A -36 2440X6X6000 1 PL A-36 1500X6X6000 1 PL A-36 1500X4X6000 1/0 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X6000
Note on AF7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BD7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 11/2 PL A-36 2440X8X6000 4 PL A-36 1500X6X6000 1 PL A -36 2440X6X6000 1 PL A-36 1500X6X6000 1 PL A-36 1500X4X6000 1/0 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X6000
Note on AD8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on AF8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5 1/2 PL INOX 1500X5X6000 1 1/2 PL A-36 2440X6X6000 1 PL A-36 1500X5X6000 1 PL A-36 2440X8X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on AD9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on AF9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5 1/2 PL INOX 1500X5X6000 1 1/2 PL A-36 2440X6X8 1 PL A-36 1500X5X6000 1 PL A-36 2440X8X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BD10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL. A-36 2000x10x6000 1/2 PL A-36 2440x8x6000 3 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1500x5x6000 1/2 PL A-36 1000x4x3000 1/2 PL A-36 1500x3x6000 1 /2 PL A-36 1000x2x3000 1 PL T-1 2500X6X6000
Note on BB11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BD11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL. A-36 2000x10x6000 1/2 PL A-36 2440x8x6000 3 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1500x5x6000 1/2 PL A-36 1000x4x3000 1/2 PL A-36 1500x3x6000 1 /2 PL A-36 1000x2x3000 1 PL T-1 2500X6X6000
Note on AD12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BASE PTO KIT 1.1.32 REDUCE HOUSING PTO 1010K03-1 BEZARES
Note on AF12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on AD13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on AF13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on AF14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VERDE SEGUN FOTO
Note on BD14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BD15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on AD16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: t/f 1010k03 multiplicado t/f 1015k03 - eje 1012704
Note on BB16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 GL NARANJO 1 GL WASH PRIMER
Note on BD16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on AD18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on BB18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BD19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO CON AMARILLO

## MAY-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | MONTAJE | Dia | PINTURA | Dia | HIDRAULICA | Dia | TERMINACIONES | Dia | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregado | 1314 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 25 M³ | VOLVO | FMX | 917235 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-05-26 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 5 | OK | 5.5 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 169-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1315 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 25 M³ | VOLVO | FMX | 917234 | 19500000 | 100% | 4 | OK | 2022-05-27 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 4 | OK | 6.5 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 169-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1370 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 181342 | 14700000 | 100% | 2 | OK | 2022-05-11 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 3 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1428 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TRE 12 A 14 M³ | M.BENZ | 3131 | 246323 | 12000000 | 100% | 5 | OK | 2022-05-30 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2 | OK | 4 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1 | FALTA CAMION |  | Bezares 80 | SI | Hyva 137-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1316 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 25 M³ | VOLVO | FMX | 917241 | 25300000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-03 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 4.5 | OK | 6 | OK | 1 | OK | 2 | OK | 1.5 | INCORPORADO | SI | Bezares 100 | SI | Hyva 157-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1281 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 25 M³ | SCANIA | G500B | 4011931 | 31330000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-04 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 3.5 | OK | 5 | OK | 1 | OK | 2 | OK | 1 | FALTA CAMION |  | Bezares 80 | SI | Hyva 157-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1427 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TPI 15 M³ + GANCHO DE TIRO | V.WAGEN | 32360 | 2934 | 14130000 | 100% | 2 | OK | 2022-05-12 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 2.5 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1.5 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1353 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 11237 | 14700000 | 100% | 2 | OK | 2022-05-13 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 4 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1378 | ETP | MAURICIO VALDIVIA | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VM 330 | 180535 | 26500000 | 100% | 1 | OK | 2022-05-06 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 6.5 | OK | 5.5 | OK | - | OK | 5 | OK | 1 | INCORPORADO | SI | POR DEFINIR | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1270 | CENTRO EQUIPOS | AUTOSUMMIT / T VABA | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 3081 | 27550000 | 100% | 2 | OK | 2022-05-13 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 6 | OK | 4.5 | OK | 1 | OK | 4 | OK | 1.5 | BEZARES | SI | POR DEFINIR | SI | --------------- | [19 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1262 | CENTRO EQUIPOS | LAURO RIOS | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 + PIÑAS | V.WAGEN | 32360 | 32309 | 6600000 | 100% | 2 | OK | 2022-05-12 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 2 | OK | 3 | OK | 1 | OK | - | OK | 1 | SIN T/F | -------------- | -------------- | -------------- | --------------- | [19 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 973 | CENTRO EQUIPOS | MAESTRANZA ALEMANIA | COMBUSTIBLE | 20 M³ AF | M.BENZ | 3342 | 531846 | 64000000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-13 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 8.5 | OK | 15 | OK | 3 | OK | - | OK | - | BEZARES | SI | POR DEFINIR | SI | --------------- | [5 empty] | 4" | PLANTA | m25 - m10 | PLANTA | valvulas | PLANTA | 1"-11/2" - 21/2" | PLANTA | 1" - 11/2" - 21/2" | PLANTA | 1" - 11/2" . - VR 300 | SOLICITADA | 300 glp | SOLICITADA | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1137 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 38062 | 16200000 | 100% | 4 | OK | 2022-05-27 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 5 | OK | 4 | OK | 1 | OK | 4 | OK | 3 |  |  | POR DEFINIR | SI | --------------- | [19 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1326 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | COMBUSTIBLE | 3 M³ MINERO | CHEVROLET | NPR 816 | 7101292 | 22000000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-17 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 6 | OK | 6.5 | OK | - | OK | 13 | OK | 2 | FALTA CAMION |  | POR DEFINIR | SI | --------------- | [5 empty] | BLACKMER 21/2 | SOLICITADO | M7 LIQUID CONTROL | SOLICITADO | VALVULAS | PLANTA | 11/2 - 1" IPT | PLANTA | 15 MT 1" 15 MTS 11/2 | SOLICITADO | FLOMAX 11/2 - OPW 1" | SOLICITADO | NO | ---------- | 2 GL | DEFINIR | PLANTA
Entregado | 1265 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | COMBUSTIBLE | 15 M³ | INTERNATIONAL | 7600 | GKPH-94 | 22400000 | 100% | 1 | OK | 2022-06-07 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 8 | OK | 10 | OK | 2 | OK | 15 | OK | 5 | INCORPORADO | SI | POR DEFINIR | SI | --------------- | [5 empty] | IPT 2" | PLANTA | M5 | SOLICITADO | valvulas | PLANTA | 9039 PTO | SI | 11/2 X 15 MTS | SOLICITADO | OPW 11/2 | SOLICITADO | SEPARADOR DE AGUA | SOLICITADO | GRIS | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1369 | ETP | SACYR | ATMOSFERICO | 18 M³ + 2M³ | V.WAGEN | 32360 | 21096 | 42950000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-07 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 10 | OK | 7.5 | OK | - | OK | - | OK | - | BEZARES | SI | POR DEFINIR | SI | --------------- | [19 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1327 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | ALJIBE | 20 M³ | V.WAGEN | 32360 | 44024 | 22500000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-01 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 4.5 | OK | 4.5 | OK | 2 | OK | 6 | OK | 3 | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1354 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 11601 | 14700000 | 100% | 4 | OK | 2022-05-25 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 4 | OK | 3 | OK | 1 | OK | 1 | OK | 1 | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1432 | ETP | EQUIP. Y CAM. / TRANSP. ARANCIBIA | CARROCERIA MINERA | 4.700x2.300x500 | HINO | XZU 616 | 6635 | 3570000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-01 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | OK | 1 | OK | - | OK | 1 | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1433 | ETP | EQUIP. Y CAM. / TRANSP. ARANCIBIA | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.400x500 | HINO | FC 1118 | 11450 | 4990000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-03 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | - | OK | 1 | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Mayo | 20 | 425120000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 12% |  | 5%
|  | ALJIBE | 4 | ETP | 8 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 12 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 425120000 | 100% |  |  | 20
|  | CARROCERIA MINERA | 3 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 02/05 a 07/05 | 48900000 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 3 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 09/05 a 14/05 | 77680000 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 16/05 a 21/05 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 23/05 a 28/05 | 69900000 | 4
|  | TOLVA | 9 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 30/05 a 04/06 | 228640000 | 5
|  | Total | 20 | Total | 20
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-05-01 | Dom
2022-05-02 | Lun | Medio dia una cuadrilla de 3 persona parada en montaje por falta de equipos para montar | [5 empty] | MON-A | ET
2022-05-03 | Mar | OT 1262 se detiene por falta de material (Perfiles) | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-05-03 | Mar | Una Cuadrilla en armado parada por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-05-04 | Mie | Renuncia de de Jorge Rodriguez
2022-05-04 | Mie | Una cuadrilla en armado parada por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | ET
2022-05-05 | Jue | Permiso a Gustavo Vega para vacunacion | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-05 | Jue | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-05 | Jue | Pintura trabaja en reparacion de estanque de comb. Cliente Mies (Ronald y Cristian) | [6 empty] | REP
2022-05-05 | Jue | Medio dia una cuadrilla de 2 persona parada en armado por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-05-06 | Vie | Permiso a Sebastian Candia | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-06 | Vie | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) Licencia medica | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-06 | Vie | Ausencia de personal area de pintura (Ronald Florian) | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-06 | Vie | Ausencia de personal area de Corte y plegado (Hernan Gonzalez) | [5 empty] | CP-A | AP
2022-05-07 | Sab
2022-05-08 | Dom
2022-05-09 | Lun | Dos Cuadrilla en montaje medio dia parada por falta de camion | [5 empty] | MON-A | SC
2022-05-09 | Lun | Ausencia de personal area de montaje (Luis Chauca) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-09 | Lun | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) Licencia medica | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-09 | Lun | Atraso por falta de camiones | [5 empty] | MON-A | SC
2022-05-10 | Mar | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) Licencia medica | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-10 | Mar | Atraso por falta de camiones | [5 empty] | MON-A | SC
2022-05-10 | Mar | Personal hidraulico (Gonzalo, Enrique, felipe) y terminaciones (Magdiel) en terreno por capacitacion y entrega de equipo | [5 empty] | TMI | AP
2022-05-11 | Mie | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) Licencia medica | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-11 | Mie | Ausencia de personal area de armado (Sylvestre) Licencia medica | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-11 | Mie | Atraso en area de armado por falta de material procesado | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-05-11 | Mie | Falla en mesa de corte | [5 empty] | CP-A | FM
2022-05-11 | Mie | Falla de tecle en area de montaje. | [5 empty] | MON-A | FM
2022-05-12 | Jue | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) Licencia medica | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-12 | Jue | Ausencia de personal area de armado (Sylvestre) Licencia medica | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-12 | Jue | una Cuadrilla en armado instalando los limones falso a ot 1364 para legar a la tocha del camion | [5 empty] | AR-A | REP
2022-05-13 | Vie | Ausencia de personal area de pintura (Ketnel) Licencia medica | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-05-13 | Vie | Ausencia de personal area de armado (Sylvestre) Licencia medica | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-13 | Vie | Atraso en area de corte y plegado por dudas en en planos... Ausente personal de ingenieria para aclarar duda... OT 1178 se detiene | [5 empty] | CP-A | ET
2022-05-13 | Vie | Ausencia de personal area de Montaje (Javier Melillan) permiso medico / Medio Dia | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-13 | Vie | Personal de pintura parado por falta de equipos para pintar | [5 empty] | PIN-A | ET
2022-05-13 | Vie | Atraso en area de montaje por falta de taladro... solo se cuenta con uno para perforar chasis | [5 empty] | MON-A | FM
2022-05-14 | Sab
2022-05-15 | Dom
2022-05-16 | Lun | Ausencia de personal area de armado (Sylvestre) Licencia medica | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-17 | Mar | Ausencia de personal area de armado (Sylvestre) Licencia medica | [5 empty] | AR-A | AP
2022-05-17 | Mar | Una cuadrilla de 3 personas en el area de montaje trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | MON-A | GA
2022-05-17 | Mar | Atraso en area de montaje OT 1364 por la espera de confirmacion de caja lateral del equipo | [5 empty] | MON-A | SI
2022-05-17 | Mar | Atraso en area de armado OT 1354 por cambio de prioridad | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-05-17 | Mar | Area de pintura trabaja en desmanche y pre avances de equipos.. | [5 empty] | PIN-A | EP
2022-05-17 | Mar | Una cuadrilla de 2 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-17 | Mar | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-17 | Mar | Atraso en OT 1178 y 1326 por certificacion de soldadores (John Aton, Sebastian Candia, Nelson Natanael) | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-05-17 | Mar | Falla de yale, impide montar tolva de 25 M³ | [5 empty] | MON-A | FM
2022-05-18 | Mie | Permiso Medico medio dia Richard Hernandez | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-18 | Mie | Se detiene OT 1364 por falta de Cajas laterales | [5 empty] | MON-A | FMAT
2022-05-18 | Mie | Una cuadrilla de 3 personas en el area de montaje trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | MON-A | GA
2022-05-18 | Mie | Una cuadrilla de 2 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-18 | Mie | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-18 | Mie | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-18 | Mie | Atraso en OT 1314 y 1315 por problema en cubre cabima | [5 empty] | MON-A | PC
2022-05-19 | Jue | Una cuadrilla de 3 personas en el area de montaje trabajando en OT 1369 Instalacion de goma y puerta trasera | [5 empty] | MON-A | REP
2022-05-19 | Jue | Ausencia del personal area de montaje (Richard Hernandez) Licencia medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-19 | Jue | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-19 | Jue | Una cuadrilla de 2 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-19 | Jue | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-19 | Jue | Ausencia del personal Yalero ( Gillermo Mani) | [6 empty] | AP
2022-05-20 | Vie | Una cuadrilla de 3 personas en el area de montaje trabajando en OT 1369 Instalacion de goma y puerta trasera | [5 empty] | MON-A | REP
2022-05-20 | Vie | Ausencia del personal area de montaje (Richard Hernandez) Licencia medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-20 | Vie | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-20 | Vie | Una cuadrilla de 2 personas en el area de pintura, trabaja en equipo de PTO
2022-05-20 | Vie | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-20 | Vie | Una cuadrilla de 2 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-21 | Sab
2022-05-22 | Dom
2022-05-23 | Lun | Ausencia del personal area de montaje (Manuel Fuentes) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-23 | Lun | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-23 | Lun | Una cuadrilla de 4 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-23 | Lun | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-24 | Mar | Una cuadrilla de 4 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-24 | Mar | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-24 | Mar | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-24 | Mar | Ausencia del personal area de montaje (Maxi Rojas) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-25 | Mie | Una cuadrilla de 4 personas en el area de hidraulica trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-25 | Mie | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-25 | Mie | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones trabajando en garantia OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-26 | Jue | Una cuadrilla de 3 personas en el area de hidraulica se encuentra en valparaiso entregando OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-05-26 | Jue | Una cuadrilla de 2 personas en el area de terminaciones se encuentra en valparaiso entregando OT 1244 Jet A1 | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-05-26 | Jue | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-27 | Vie | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-27 | Vie | Ausencia del personal area de hidraulica (Magdiel obreque) | [5 empty] | HID-A | AP
2022-05-28 | Sab
2022-05-29 | Dom
2022-05-30 | Lun | Falla en torno | [5 empty] | HID-A | FM
2022-05-30 | Lun | Ausencia del personal area de montaje (Jonathan escudero) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-05-31 | Mar
2022-05-31 | Mar | Ausencia del personal area de montaje (Javier Melillan) | [5 empty] | MON-A | AP
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
| ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
3 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
15 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
23 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
18 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
10 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
8 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
| VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
| PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
1 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
| TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
13 | FM | FALLA MAQUINARIA
5 | FMAT | FALTA MATERIAL
| FS | FALLA SUMINISTRO
| FH | FALTA HERRAMIENTA
28 | AP | AUSENCIA PERSONAL
1 | EP | ESPERA PROCESO
2 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
1 | PC | PROBLEMA EN CAMION
4 | REP | REPROCESO
18 | GA | GARANTIA
1 | SI | SIN INFORMACION
3 | SC | SIN CAMION
4 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 216 | 231 | 63 | 87 | 596
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on BB2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS RAL 7015
Note on BD2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x.10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL. A36 2.440x10x6.000 2 PL. A36 2.440x8x6.000 11/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on BB3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS RAL 7015
Note on BD3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x10.10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL. A36 2.440x10x6.000 2 PL. A36 2.440x8x6.000 11/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on BB4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: amarillo cabina
Note on BD4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on AF5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: RAL 9616 BLANCO
Note on BD5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS RAL 7015
Note on BD6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x.10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL. A36 2.440x10x6.000 2 PL. A36 2.440x8x6.000 11/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on AF7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CABINA NARANJO
Note on BD7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x.10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL. A36 2.440x10x6.000 2 PL. A36 2.440x8x6.000 11/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on AD8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on AF8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on AD9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on AF9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on AD11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on BB11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on AD12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on BB12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO CABINA
Note on BD12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X4X6000 3 PL INOX 1500X5X3000 1 PL A-36 2440X6X6000 1 PL A-36 1000X4X6000 1 PL A-36 1000X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on AD13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on AN13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA BLACKMER 4"
Note on AP13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CUENTA LITRO M-10 C1 LIQUID CONTROLS CUENTA LITRO M-25 C1 LIQUID CONTROLS
Note on AR13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on AT13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARRETE RETRACTIL 1" HANAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 11/2" 24 V. HANNAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 24 V. HANNAN REELS PARA 10 MTS. DE MANGUERA
Note on AV13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 15 MTS. MANGUERA 1" TERMOHID 15 MTS. MANGUERA 11/2" TERMOHID 10 MTS. MANGUERA 21/2" TERMOHID
Note on AX13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PISTOLA 1" OPW CORTE AUTOMATICO PISTOLA 11/2 WIGGINS ZZ9A1 PISTOLA WIGGINS VR 300
Note on AZ13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MICRO FILTRO 300 G.PM HIDROSUMI
Note on BB13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on BB14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on AR15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on AT15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARRETE IPT 11/2 RETRACTIL CARRETE 1" IPT RETRACTIL
Note on BB15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 PL A-36 1500x4x6000 3 PL A-36 1000x2x6000 1 PL DIAM 1000x2.5x3000
Note on AR16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on AZ16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PARKER FBO 14-DPL 11/2
Note on BD16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE USA TARRO EN PLANTA
Note on AD17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1010K03 EJE 018104
Note on BB17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BB18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VERDE RAL 6037
Note on BD18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5 PL A-36 2440x6x6000 2 PL A-36 1500x5x6000 1 PL A-36 1500x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on BB19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BB21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT

## JUN-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | MONTAJE | Dia | PINTURA | Dia | HIDRAULICA | Dia | TERMINACIONES | Dia | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregado | 1282 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 25 M³ | SCANIA | G500B | 4011953 | 31330000 | 100% | 3 | OK | 2022-06-17 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 7 | OK | 4 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | OK | 1 | INCORPORADO |  | Bezares 100 | SI | Hyva 179-5 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1426 | ETP | MUNI. DE PUNITAQUI | TOLVA | TRE 10 M³ | V.WAGEN | 17330 | 41313 | 11000000 | 100% | 2 | OK | 2022-06-06 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 3 | OK | 3.5 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | FALTA CAMION |  | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1430 | ETP | CECOR | TOLVA | TPI 14 M³ + KIT ARRASTRE | V.WAGEN | 31330 | 17190 | 11000000 | 100% | 2 | OK | 2022-06-10 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 3.5 | OK | 3.5 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1 | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1436 | ETP | PATAGON | TOLVA | 3,5 M³ | DIECI | L4700 | L4700 | 7000000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-11 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 1.5 | OK | 4.5 | OK | 1 | OK | 2 | OK | - | L4700 | P.DEFINIR | POR DEFINIR |  | HIDROSIR 120-5 | SI | [18 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1429 | ETP | CECOR | TOLVA | TPI 12 A 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 16468 | 11000000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-30 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2.5 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | FALTA CAMION | P.DEFINIR | POR DEFINIR |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1431 | ETP | AUTOSUMMIT / ZION SERVICES | ATMOSFERICO | 2.5 M³ + 1 M³ | HINO | XZU 616 | 6581 | 25739600 | 100% | 5 | OK | 2022-06-30 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 3.5 | OK | 4 | OK | 1.5 | OK | 12.5 | OK | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1425 | ETP | HIDROMASS | ATMOSFERICO | 2.5 M³ + 1 M³ | HINO | XZU 616 | 6458 | 16975000 | 100% | 5 | OK | 2022-06-30 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 3 | OK | 6.5 | OK | 1.5 | OK | 7.5 | OK | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1178 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | COMBUSTIBLE | 5 M³ | CHEVROLET | NPR 816 | 7101138 | 17200000 | 100% | 3 | OK | 2022-06-15 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 6.5 | OK | 7 | OK | 1.5 | OK | 8 | OK | 2 | BEZARES | SI | ------------ | SI | --------------- | [5 empty] | IPT 2" | PLANTA | IPT | PLANTA | valvulas | PLANTA | 1" IPT | PLANTA | 15MTS 1" | SOLICITADO | 1" OPW | SOLICITADO | --------- | ---------- | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1434 | ETP | AUTOSUMMIT | ALJIBE | 12 M³ | V.WAGEN | 17230 | 15906 | 19300000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-04 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 5 | OK | 4.5 | OK | 1 | OK | 6 | OK | 3 | [24 empty] | 3GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1238 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K-480 | 1099 | 21500000 | 100% | 2 | OK | 2022-06-06 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 7 | OK | 5.5 | OK | 1 | OK | 4 | OK | 3 | INCORPORADO | si | POR DEFINIR | SI | --------------- | [19 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1322 | CENTRO EQUIPOS | CECOR | COMBUSTIBLE | 5 M³ | HINO | FC 1118 | 112950 | 17300000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-13 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 5 | OK | 6.5 | OK | 1 | OK | - | OK | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1269 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / LAURO RIOS | ALJIBE | 20 M³ | VOLVO | VM 330 | 181344 | 21000000 | 100% | 4 | OK | 2022-06-23 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 5.5 | OK | 4.5 | OK | 2 | OK | 5.5 | OK | 2 | INCORPORADO | SI | POR DEFINIR | SI | [20 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1155 | CENTRO EQUIPOS | MIES | LUBRICADOR | FURGON CERRADO | M.BENZ | 3342 | 535861 |  | 100% | 5 | OK | 2022-06-30 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | - | OK | 6.5 | [24 empty] | 7 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1393 | ETP | PORSCHE MAN | LUBRICADOR | CERRADO | MAN | TGS 18.320 | 77837 | 49200000 | 100% | 3 | OK | 2022-06-15 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 23 | OK | - | OK | - | OK | - | OK | 5.5 | FALTA CAMION |  | POR DEFINIR | SI | --------------- | [5 empty] | 4" | no | m25 - m10 | no | valvulas |  | 1"-11/2" - 21/2" | no | 1" - 11/2" - 21/2" | no | 1" - 11/2" . - VR 300 |  | 300 glp | no | 6 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1403 | ETP | PORSCHE MAN | LUBRICADOR | CERRADO | MAN | TGS 18.320 | 891520 | 49200000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-06 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 11 | OK | 7.5 | OK | 2 | OK | 9 | OK | 2.5 | [24 empty] | 6 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1266 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 16455 | 16250000 | 100% | 4 | OK | 2022-06-24 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 3.5 | OK | 2.5 | OK | 1.5 | OK | 1.5 | OK | 1.5 |  |  |  |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1298 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | 14-15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 11609 | 18220000 | 100% | 4 | OK | 2022-06-23 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 4 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | - |  |  |  |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1439 | ETP | CECOR | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | 17202 | 11000000 | 100% | 3 | OK | 2022-06-14 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2.5 | OK | 4 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1.5 |  |  |  |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1236 | ETP | PORSCHE / AGRICOLA DON ALEJO | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 32360 | 11616 | 14700000 | 100% | 3 | OK | 2022-06-15 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2 | OK | 2.5 | OK | 1 | OK | 1.5 | OK | 1.5 |  |  |  |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1379 | ETP | MAURICIO VALDIVIA | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VM 330 | 180536 | 26500000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-04 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 5.5 | OK | 6.5 | OK | 1 | OK | 5.5 | OK | 3 | [24 empty] | 6 GL | PLANTA | PLANTA
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Junio | 20 | 395414600 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 12% |  | 5%
|  | ALJIBE | 4 | ETP | 12 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 2 | CENTRO EQUIPOS | 8 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 395414600 | 100% |  |  | 20
|  | CARROCERIA MINERA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 30/05 a 04/06 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 2 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 06/06 a 11/06 | 43500000 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 13/06 a 18/06 | 123430000 | 3
|  | LUBRICADOR | 3 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 20/06 a 25/06 | 55470000 | 4
|  | TOLVA | 9 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 27/06 a 02/07 | 173014600 | 5
|  | Total | 20 | Total | 20
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-06-01 | Mie
2022-06-02 | Jue
2022-06-02 | Jue
2022-06-02 | Jue
2022-06-03 | Vie | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-03 | Vie | Falta de acero en 6 mm | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-06-03 | Vie | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-03 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-03 | Vie | Falla en tadro en area de montaje | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-03 | Vie | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-04 | Sab
2022-06-05 | Dom
2022-06-06 | Lun | Ausencia de personal area de armado (John aton) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-06-06 | Lun | Ausencia de personal area de montaje (Manuel Fuentes) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-06 | Lun | Ausencia de personal area de montaje (Moises bustos) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-06 | Lun | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-06 | Lun | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-06 | Lun | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-06 | Lun | Falta de acero en 6 mm | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-06-06 | Lun | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en cambio de estanque de comb. 5M³ cliente Mies (OT PTO) | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-06 | Lun | Una cuadrilla de 3 persona en montaje trabajainstalacion de cilindro hidraulico (OT 1369) SACYR | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-06 | Lun | Personal del area hidraulica en terreno por entrega de equipo (Enrique Solar y Felipe Salina) | [5 empty] | HID-A
2022-06-06 | Lun | Personal del area de terminaciones en terreno por entrega de equipo (Jorge Maureira y Diego) | [5 empty] | TERM-A
2022-06-07 | Mar | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-07 | Mar | Ausencia de personal area de armado (John aton) | [5 empty] | AR-A | AP
2022-06-07 | Mar | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en cambio de estanque de comb. 5M³ cliente Mies (OT PTO) | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-07 | Mar | Una cuadrilla de 3 persona en montaje trabajainstalacion de cilindro hidraulico (OT 1369) SACYR | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-07 | Mar | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-07 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-08 | Mie | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-08 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-08 | Mie | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-08 | Mie | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en cambio de estanque de comb. 5M³ cliente Mies (OT PTO) | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-08 | Mie | Una cuadrilla de 3 persona en montaje trabajainstalacion de cilindro hidraulico (OT 1369) SACYR | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-08 | Mie | Personal del area hidraulica en terreno por entrega de equipo (Enrique Solar y Felipe Salina) | [5 empty] | HID-A
2022-06-08 | Mie | Personal del area de terminaciones en terreno por entrega de equipo (Jorge Maureira y Diego) | [5 empty] | TERM-A
2022-06-08 | Mie | Atraso en OT 1425 por falta de escotilla, se proceso tarde la fabricacion de la escotilla por falta de ingenieria | [5 empty] | MON-A | ET
2022-06-09 | Jue | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-09 | Jue | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-09 | Jue | Ausencia de personal area de montaje (Carlos Galdames) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-09 | Jue | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en cambio de estanque de comb. 5M³ cliente Mies (OT PTO) | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-09 | Jue | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabajainstalacion de cilindro hidraulico (OT 1369) SACYR | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-10 | Vie
2022-06-11 | Sab
2022-06-12 | Dom
2022-06-13 | Lun | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-13 | Lun | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-13 | Lun | Ausencia de personal area de montaje (Carlos Galdames) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-13 | Lun | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-14 | Mar | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-14 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-14 | Mar | Ausencia de personal area de montaje (Carlos Galdames) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-14 | Mar | Falta de pintura epoxica para interior de OT 1269 | [5 empty] | PIN-A | FMAT
2022-06-14 | Mar | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-14 | Mar | Falla en mesa de corte | [5 empty] | CP-A | FM
2022-06-14 | Mar | Falla en camion 128OT | [5 empty] | TERM-A | GA
2022-06-15 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-15 | Mie | Ausencia de personal area de montaje (Carlos Galdames) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-15 | Mie | Atraso en proceso de OT 1283 por falta de acero en 4mm | [5 empty] | CP-A | FMAT
2022-06-15 | Mie | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en cambio de estanque de comb. 5M³ cliente Mies (OT PTO) | [5 empty] | HID-A | CAP
2022-06-15 | Mie | Tecle dañado | [5 empty] | MON-A | FM
2022-06-16 | Jue
2022-06-17 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-17 | Vie | Ausencia de personal area de montaje (Carlos Galdames) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-17 | Vie | Ausencia de personal area de montaje (Juan Astudillo) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-17 | Vie | Personal del area de terminaciones en terreno por entrega de equipo (Jorge Maureira y Juan torres) | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-06-17 | Vie | Atrasas en OT 1282 por problema de calidad en pintura | [5 empty] | PIN-A | REP
2022-06-18 | Sab
2022-06-19 | Dom
2022-06-20 | Lun | Dia cambiado por feriado.
2022-06-21 | Mar | Ausencia de yalero | [6 empty] | EP
2022-06-21 | Mar | Ausencia en el area de armado Hector gonzalez | [5 empty] | AR-A | AP
2022-06-21 | Mar | Atraso en OT 1411 por cambio de prioridad | [5 empty] | AR-A | CAP
2022-06-21 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-21 | Mar | Ausencia de personal area de montaje (Carlos Galdames) Licencia Medica | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-21 | Mar | Ausencia de personal area de montaje (Javier Melillan) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-06-21 | Mar | Atraso en OT 1264 por falta de material procesado | [5 empty] | MON-A | FMAT
2022-06-21 | Mar | Ausencia de personal en el area hidraulica de Lubricador (Brandon Velez) | [5 empty] | HID-A | AP
2022-06-21 | Mar | Ausencia del personal area de torno (Rafael iturrieta) | [6 empty] | AP
2022-06-21 | Mar
2022-06-21 | Mar
2022-06-22 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-22 | mie | Reunion con personal de area de montaje. | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-06-22 | Mie | Ausencia en el area de armado Hector gonzalez | [5 empty] | AR-A | AP
2022-06-22 | Mie
2022-06-22 | Mie
2022-06-23 | Jue | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-23 | Jue | Ausencia en el area de armado Hector gonzalez | [5 empty] | AR-A | AP
2022-06-23 | Jue
2022-06-24 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-24 | Vie | Ausencia en el area de armado Hector gonzalez | [5 empty] | AR-A | AP
2022-06-24 | Vie
2022-06-25 | Sab
2022-06-26 | Dom
2022-06-27 | Lun
2022-06-28 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-28 | Mar
2022-06-28 | Mar
2022-06-29 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-29 | Mie | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en equipos de PTO por falta de equipos para montaje | [5 empty] | MON-A | ET
2022-06-29 | Mie
2022-06-30 | Jue | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-06-30 | Jue | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en equipos de PTO por falta de equipos para montaje | [5 empty] | MON-A | ET
2022-06-30 | Jue
2022-06-30 | Jue
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
| ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
4 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
7 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
39 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
4 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
2 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
4 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
| VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
| PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
| TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
| TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
10 | FM | FALLA MAQUINARIA
5 | FMAT | FALTA MATERIAL
| FS | FALLA SUMINISTRO
| FH | FALTA HERRAMIENTA
42 | AP | AUSENCIA PERSONAL
1 | EP | ESPERA PROSESO
11 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
| PC | PROBLEMA EN CAMION
1 | REP | REPROCESO
1 | GA | GARANTIA
| SI | SIN INFORMACION
| SC | SIN CAMION
3 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 266 | 724 | 67 | 73 | 1130
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on AF2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CABINA NARANJO
Note on BD2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL XAR 3.000x8x.10.000 1 1/2 PL. XAR 2.000X10X6.000 1 PL. A36 2.440x10x6.000 2 PL. A36 2.440x8x6.000 11/2 PL. A36 2.440x6x6000 1 PL. 1.500x5x6000 2 PL. 1.000.2.5.6000
Note on AF3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 PL A-36 2440x10x2000 1 PL A-36 2440x8x6000 3 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1500x5x6000 1 PL A36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x6000
Note on BB4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL A-36 2440X10X6000 2 PL A-36 2440X8X6000 3 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X4X6000 1 PL A-36 1500X3X6000 1/2 PL A-36 1000X2X6000
Note on BB5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BB6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BD6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/4 PL 2440X10X6000 11/2 PL 2440X8X6000 31/2 PL 2440X6X6000 11/2 PL 1500X5X6000 1/4 PL 1500X4X6000 1 PL 1500X3X6000 1/2 PL 1000X2X6000
Note on BB7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL -BLANCO
Note on BB8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on AR9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on BB9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BC9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 PL A-36 1500x5x6000 3 PL A-36 1000x2x6000 1 PL DIAM 1000x2.5x3000
Note on BB10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BB11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO BERMELLON
Note on BD11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 PL A-36 2440X8X6000 5 PL A-36 2400x6x6000 2 PL A-36 1500x5x6000 1 PL A-36 1500x4x6000 1 PL A-36 1000x3x3000 1 PL A-36 1000x2x6000
Note on BB12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 PL A-36 1500x5x6000 3 PL A-36 1000x2x6000 1 PL DIAM 1000x2.5x3000
Note on BB13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BD13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5 PL A-36 2440x6x6000 2 PL A-36 1500x5x6000 1 PL A-36 1500x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on BB14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 NARANJO-3 BLANCO
Note on AN15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA BLACKMER 4"
Note on AP15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CUENTA LITRO M-10 C1 LIQUID CONTROLS CUENTA LITRO M-25 C1 LIQUID CONTROLS
Note on AR15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on AT15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARRETE RETRACTIL 1" HANAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 11/2" 24 V. HANNAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 24 V. HANNAN REELS PARA 10 MTS. DE MANGUERA
Note on AV15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 15 MTS. MANGUERA 1" TERMOHID 15 MTS. MANGUERA 11/2" TERMOHID 10 MTS. MANGUERA 21/2" TERMOHID
Note on AX15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PISTOLA 1" OPW CORTE AUTOMATICO PISTOLA 11/2 WIGGINS ZZ9A1 PISTOLA WIGGINS VR 300
Note on AZ15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MICRO FILTRO 300 G.PM HIDROSUMI
Note on BB15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INTERIOR BLANCO, 2TARROS Y EXTERIOR NARANJO 4 TARROS
Note on BD15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 11 PL A-36 1500X5X6000 4 PL A-36 1000X2X6000 1 PL. A-36 1500X3X6000 1/2PL. A-36 2440X6X6000 2 PL. DIAM. 1000X205X6000
Note on BB16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INTERIOR BLANCO, 2TARROS Y EXTERIOR NARANJO 4 TARROS
Note on BB17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO BERMELLON
Note on BB18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BB19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BB20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BB21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on AF23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL T1 3000X6X10000 1/2 PL T-1 2500X8X10000 1/2 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on AF24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL T1 3000X6X10000 1/2 PL T-1 2500X8X10000 1/2 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on AF25: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB25: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD25: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL T1 3000X6X10000 1/2 PL T-1 2500X8X10000 1/2 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on AF26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BB26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BD26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL T1 3000X6X10000 1/2 PL T-1 2500X8X10000 1/2 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on BD27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/4 PL 2440X10X6000 11/2 PL 2440X8X6000 31/2 PL 2440X6X6000 11/2 PL 1500X5X6000 1/4 PL 1500X4X6000 1 PL 1500X3X6000 1/2 PL 1000X2X6000
Note on BB29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO AZUL COPEC + GRAFICA
Note on BD29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 PL A-36 1500x5x6000 3 PL A-36 1000x2x6000 1 PL DIAM 1000x2.5x3000
Note on AN31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA BLACKMER 4"
Note on AP31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CUENTA LITRO M-10 C1 LIQUID CONTROLS CUENTA LITRO M-25 C1 LIQUID CONTROLS
Note on AR31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on AT31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARRETE RETRACTIL 1" HANAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 11/2" 24 V. HANNAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 24 V. HANNAN REELS PARA 10 MTS. DE MANGUERA
Note on AV31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 15 MTS. MANGUERA 1" TERMOHID 15 MTS. MANGUERA 11/2" TERMOHID 10 MTS. MANGUERA 21/2" TERMOHID
Note on AX31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PISTOLA 1" OPW CORTE AUTOMATICO PISTOLA 11/2 WIGGINS ZZ9A1 PISTOLA WIGGINS VR 300
Note on AZ31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MICRO FILTRO 300 G.PM HIDROSUMI
Note on BB31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BD31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on BB33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BB34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO

## JUL-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregado | 1299 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M­³ | V.WAGEN | 32360 | 11210 | 24900000 | 100% | 4 | OK | 2022-07-18 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 3 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 3 | Richard H, / Sergio Z. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1 | Richard O. / Juan M. | OK | 1 | - |  |  |  |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1329 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 14 M3 | V.WAGEN | 31330 | 25603 | 36000000 | 100% | 7 | OK | 2022-08-08 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 4 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 2 | Javier M. / Moises B. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 1 | - |  |  |  |  | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL. |  | PLANTA
Entregado | 1411 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TPI 14 M³ XAR + PUERTA MINERA | V.WAGEN | 31330 | 19637 | 17000000 | 100% | 4 | OK | 2022-07-20 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 4 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 4 | Javier M. / Moises B. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1 | Richard O. / Juan M. | OK | 2 | Juan T. / Andres D. | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1412 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TPI 14 M³ XAR + PUERTA MINERA | V.WAGEN | 31330 | 19662 | 17000000 | 100% | 4 | OK | 2022-07-21 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 4 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 2.5 | Javier M. / Moises B. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1 | Enrique S / Juan M. | OK | 1 | Juan T. / Andres D. | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1355 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 A 15 M3 | V.WAGEN | 32360 | 12851 | 14700000 | 100% | 2 | OK | 2022-07-06 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 3 | Hector G. / Rene P. | OK | 2.5 | Javier M. / Moises B. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 1.5 | Andres D. | BEZARES | SI | Bezares 80 | SI | Hyva 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1179 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / LAURO RIOS | ALJIBE | 20 M3 | VOLVO | VM 330 | 181535 | 21000000 | 100% | 5 | OK | 2022-07-29 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 5 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 7.5 | Richard H, / Sergio Z. | OK | 1.5 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 4 | Cuadrilla Richard | OK | 2 | Juan T. / Andres D. | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1349 | CENTRO EQUIPOS | VIVIPRA | COMBUSTIBlE | 5 M3 - CTA LTS M5 | CHEVROLET | NQR 919 | 7100750 | 17200000 | 100% | 7 | OK | 2022-08-08 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 5 | John A. / Nelson N. | OK | 6 | Juan A. / Manuel F. / Luis C. | OK | 2 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 5.5 | Cuadrilla Richard | OK | 2.5 | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1283 | CENTRO EQUIPOS | AUTOSUMMIT | COMBUSTIBLE | 7 M3 | W.WGEN | 11180 | 50976 | 18800000 | 100% | 7 | OK | 2022-08-12 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 6 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 8 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 1 | - | OK | - | Cuadrilla Richard | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
3 | 1364 | CENTRO EQUIPOS | MIES | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | INTERNATIONAL | 7600 | 243216 | 87400000 | 98% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 16 | - | OK | 11 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 3 | Ronal F. / Cristian F. | EN PROCESO | - | Cuadilla Gonzalo | EN PROCESO | - | Andres D. / Diego | FALTA CAMION |  | POR DEFINIR | SI | --------------- | [5 empty] | 4" | PLANTA | m25 - m10 | PLANTA | valvulas | PLANTA | 1"-11/2" - 21/2" | PLANTA | 1" - 11/2" - 21/2" | PLANTA | 1" - 11/2" . - VR 300 | SOLICITADA | 300 glp | SOLICITADA | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1300 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | CARROCERIA MINERA | 6400X2600X4X500 | V.WAGEN | 17280 | 17741 | 7200000 | 100% | 7 | OK | 2022-08-10 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 3 | Hector G. / Rene P. | OK | - | Javier M. / Moises B. | OK | - | - | NO APLICA | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1325 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / SANCHEZ MONTOYA | ALJIBE | 20 M3 INOX | VOLVO | VM 330 | 181244 | 25000000 | 100% | 3 | OK | 2022-07-15 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 5.5 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 6 | Richard H, / Sergio Z. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 4.5 | - | OK | 2.5 | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1435 | ETP | PAVEZ Y PAVEZ | COMBUSTIBLE | 15 M³ | M.BENZ | 2430 | 254928 | 37800000 | 100% | 7 | OK | 2022-08-08 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 9.5 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 11 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 2.5 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 10 | Cuadilla Gonzalo | OK | - | Diego / Ricardo | [22 empty] | 36 |  | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1343 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIN | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 38102 | 32800000 | 100% | 3 | OK | 2022-07-15 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 5 | John A. / Nelson N. | OK | 5.5 | Javier M. / Moises B. | OK | 1.5 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 4.5 | - | OK | 2.5 | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1242 | ETP | JUAN CONTRERAS | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 31330 | 19646 | 29900000 | 100% | 7 | OK | 2022-08-10 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 6.5 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 5.5 | Richard H, / Sergio Z. | OK | 1.5 | Ronal F. / Cristian F. | OK | - | Cuadilla Gonzalo | EN PROCESO | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1446 | ETP | EQUIPOS Y CAMIONES | ALJIBE | 12 M³ INOX + MOTOBOMBA | HINO | 1826 | 11035 | 26000000 | 100% | 6 | OK | 2022-08-02 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 7.5 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 6 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 3.5 | Cuadrilla Gonzalo | OK | 1.5 | Juan T. / Diego / Ricardo | [24 empty] | BLANCO | PULIDO | PLANTA
Entregado | 1447 | ETP | EQUIPOS Y CAMIONES | ALJIBE | 12 M³ INOX + MOTOBOMBA | HINO | 1826 | 11109 | 26000000 | 100% | 6 | OK | 2022-08-02 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 7.5 | John A. / Nelson N. | OK | 5 | Juan A. / Manuel F. / Luis C. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 3.5 | Cuadrilla Gonzalo | OK | 1 | Juan T. / Diego / Ricardo | [24 empty] | BLANCO | PULIDO | PLANTA
Entregado | PTO 153 | CENTRO EQUIPOS | MIES | COMBUSTIBLE | 5 M3 | M.BENZ | - | - | - | 100% | - | - |  | 0.5 | OK | - | OK | - | NO APLICA | - | - | OK | - | Carlos G. / Maxi R. | OK | - | Ronal F. / Cristian F. | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | PTO 158 | ETP | ICV | COMBUSTIBLE | 15 M³ | MAC | GU813 | - | - | 100% | - | - |  | 0.5 | OK | - | OK | - | NO APLICA | - | - | OK | - | Carlos G. / Maxi R. | OK | - | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1121 | ETP | PORSCHE | TOLVA | 3.5 | V.WAGEN | 11180 | 14247 | - | 100% | - | - | 2022-07-21 | 0.5 | OK | - | OK | - | NO APLICA | - | - | OK | - | Richard H, / Sergio Z. | OK | - | Ketnel E. / Woodny J. | NO APLICA | - | - | OK | - | -
Entregado |  | CENTRO EQUIPOS | MIES | CARROCERIA MINERA | PLATAFORMA CON GRUA | INTERNATIONAL | - | GFFR94 | - | 100% | - | - |  | 0.5 | OK | - | OK | - | NO APLICA | - | - | OK | - | Jonathan E. / Sergio M. | OK | - | Ketnel E. / Woodny J. | NO APLICA | - | - | NO APLICA | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Julio | 18 | 438700000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 6 | ETP | 8 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 10 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 351300000 | 100% |  |  | 17
|  | CARROCERIA MINERA | 1.5 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 27/06 a 02/07 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 5 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 04/07 a 09/07 | 14700000 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 11/07 a 16/07 | 57800000 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 18/07 a 23/07 | 58900000 | 4
|  | TOLVA | 5.5 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 25/07 a 30/07 | 21000000 | 5
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 01/08 a 06/08 | 52000000 | 6
|  | Total | 18 | Total | 18 |  | Equ. Facturado semanal | 08/08 a 13/08 | 146900000 | 7
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 15/08 a 20/08 | 0 | 8
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 22/08 a 27/08 | 0 | 9
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 29/08 a 03/09 | 0 | 10
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-07-01 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-01 | Vie | Ausencian de personal area montaje (Maxi Rojas) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-07-01 | Vie | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en equipos de PTO por falta de equipos para montaje | [5 empty] | MON-A | ET
2022-07-01 | Vie | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en Reparacion de tolva de 24M³ | [5 empty] | MON-A | GA
2022-07-01 | Vie | Una cuadrilla de 2 persona en area hidraulica estanque de comb. 5M³ cliente Mies (OT PTO) | [5 empty] | HID-A | CAP
2022-07-02 | Sab | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en Reparacion de tolva de 24M³ | [5 empty] | MON-A | GA
2022-07-02 | Sab | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en Reparacion de puerta estanque atm. Sacyr | [5 empty] | MON-A | REP
2022-07-03 | Dom
2022-07-04 | Lun | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-04 | Lun | Ausente medio dia Nelson natanael atraso en ot 1343 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-04 | Lun | Atraso en el area de pintura por camion en pana OT 1364 Comb 18M³ atrasa trabajao en ot 1431 Atm 2,5 + 1 | [5 empty] | PIN-A | PC
2022-07-04 | Lun | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en equipos de PTO por falta de equipos para montaje | [5 empty] | MON-A | ET
2022-07-04 | Lun | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en Reparacion de tolva de 24M³ | [5 empty] | MON-A | GA
2022-07-04 | Lun | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en Reparacion de puerta estanque atm. Sacyr | [5 empty] | MON-A | REP
2022-07-04 | Lun | Personal hidraulico trabaja en equipos del mes anterior | [5 empty] | HID-A | CAP
2022-07-05 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-05 | Mar | Personal hidraulico trabaja en equipos del mes anterior | [5 empty] | HID-A | CAP
2022-07-05 | Mar | Atraso en OT 1431 en el area hidraulica por problema en camion | [5 empty] | HID-A | PC
2022-07-06 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-06 | Mie | Una cuadrilla de 2 persona en montaje trabaja en equipos del mes de junio OT 1436 | [5 empty] | MON-A | REP
2022-07-06 | Mie | Atraso en nel area de montaje por error en plano que amerita desmontaje de limon y colocacion de nuevo limones | [5 empty] | MON-A | REP
2022-07-06 | Mie | Personal de hidraulica dividido atendiendo equipos de Junio y julio | [5 empty] | HID-A | CAP
2022-07-06 | Mie | Area de Corte y plegado se encuentra parada por falta de plano para procesar materia prima | [5 empty] | CP-A | ET
2022-07-06 | Mie | Una cuadrilla de 2 persona en el area hidraulica trabaja en garantia OT 1202 | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-07 | Jue | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-07 | Jue | Ausente personal area de armado Rene Polo atraso en ot 1417 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-07 | Jue | Ausente personal area de pintura Jeanty Woodny | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-07-07 | Jue | Falla en yale | [6 empty] | FM
2022-07-07 | Jue | Atraso en ot 1364 y 1343 por falta de material | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-07-08 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-08 | Vie | Falla en yale | [6 empty] | FM
2022-07-09 | Sab | Se cito personal de montajepara trabajar en OT 158 PTO y ot 1322 Reporceso | [6 empty] | REP
2022-07-10 | Dom
2022-07-11 | Lun | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-11 | Lun | Atraso en ot 1343 por falta de material T y codo vitaulic | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-07-12 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-12 | Mar | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-13 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-13 | Mie | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-14 | Jue | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-14 | Jue | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-14 | Jue | Atraso en OT 1411 por falta de eje | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-07-15 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-15 | Vie | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-15 | Vie | Reproceso en ot 1325 por oxido dentro del estanque | [5 empty] | PIN-A | REP
2022-07-16 | Sab
2022-07-17 | Dom
2022-07-18 | Lun | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-18 | Lun | Ausente personal area de armado Hector Gonzalez atraso en ot 1312 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-18 | Lun | Falla en mesa de corte problema con el compresor | [5 empty] | CP-A | FM
2022-07-18 | Lun | Una cuadrilla de 2 persona trabaja en modificacion OT 1121 | [5 empty] | MON-A | REP
2022-07-18 | Lun | Ausente personal area de terminaciones Jorge Maureira Licncia medica | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-07-18 | Lun | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-19 | Mar | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-19 | Mar | Ausente personal area de armado Gustavo vega atraso en ot 1446 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-19 | Mar | Ausente personal area de armado Sebastian candia atraso en ot 1446 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-19 | Mar | Ausente personal area de pintura Ketnel Exama (Medio dia) | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-07-19 | Mar | Ausente personal area de montaje Javier Melillan (Medio dia) | [5 empty] | MON-A | AP
2022-07-19 | Mar | Falla en mesa de corte problema con el compresor | [5 empty] | CP-A | FM
2022-07-19 | Mar | Ausente personal area de terminaciones Jorge Maureira Licncia medica | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-07-19 | Mar | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-19 | Mar | Reproceso en ot 1343 por oxido dentro del estanque | [5 empty] | PIN-A | REP
2022-07-19 | Mar | Una cuadrilla de 2 persona trabaja en modificacion OT 1121 area de montaje | [5 empty] | MON-A | REP
2022-07-19 | Mar | Falta de material para OT 1437 perfiles en 3 mm | [5 empty] | AR-A | FMAT
2022-07-20 | Mie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-20 | Mie | Ausente de personal area de armado Gustavo vega atraso en ot 1446 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-20 | Mie | Falla en mesa de corte problema con el compresor | [5 empty] | CP-A | FM
2022-07-20 | Mie | Ausencia de personal Guillermo Mani Operador grua horquilla | [6 empty] | AP
2022-07-20 | Mie | Ausente personal area de terminaciones Jorge Maureira Licncia medica | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-07-20 | Mie | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-20 | Mie | Reproceso en ot 1343 por oxido dentro del estanque | [5 empty] | PIN-A | REP
2022-07-21 | Jue | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-21 | Jue | Ausente de personal area de armado Gustavo vega atraso en ot 1446 | [5 empty] | AR-A | AP
2022-07-21 | Jue | Falla en mesa de corte problema con el compresor Medio dia a la espera del repuesto. | [5 empty] | CP-A | FM
2022-07-21 | Jue | Ausente personal area de terminaciones Jorge Maureira Licncia medica | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-07-21 | Jue | Ausencia de personal aera hidraulica Richard Obreque y Magdiel Obreque por reparacion de equipos (Garantia) | [5 empty] | HID-A | GA
2022-07-21 | Jue | Ausencia de persona area de montaje Sergio zuñiga | [5 empty] | MON-A | AP
2022-07-21 | Jue | Una cuadrilla de 2 persona trabaja en modificacion OT 1121 area de pintura | [5 empty] | PIN-A | REP
2022-07-21 | Jue | Atraso en OT 1283 por falta de camion | [5 empty] | MON-A | SC
2022-07-21 | Jue | Una persona de montaje trabaja reparacion de estanque OT PTO por falta de camion para avance en OT de maestraza | [5 empty] | MON-A | SC
2022-07-22 | Vie | Ausencia de personal area de fabricacion propia (Pedro Fernandez) Licencia Medica | [6 empty] | AP
2022-07-22 | Vie | Ausente de personal area de terminaciones Jorge Maureira Licncia medica | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-07-22 | Vie | Ausencia de persona area de montaje Sergio Zuñiga | [5 empty] | MON-A | AP
2022-07-22 | Vie | Ausencia de persona area de montaje Richard Hernandez | [5 empty] | MON-A | AP
2022-07-22 | Vie | Atraso en OT 1283 por falta de camion | [5 empty] | MON-A | SC
2022-07-22 | Vie | Atraso en OT 1300 por falta de camion | [5 empty] | MON-A | SC
2022-07-22 | Vie | OT 1443 se avanzao en preparacion de camion se detienen a la espera del cardan y del estanque. | [5 empty] | MON-A | ET
2022-07-22 | Vie | Ausencia de personal en el area de pintura Cristian Florian | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-07-22 | Vie
2022-07-23 | Sab
2022-07-24 | Dom
2022-07-25 | Lun
2022-07-25 | Lun
2022-07-25 | Lun
2022-07-25 | Lun
2022-07-26 | Mar
2022-07-26 | Mar
2022-07-26 | Mar
2022-07-26 | Mar
2022-07-27 | Mie
2022-07-27 | Mie
2022-07-27 | Mie
2022-07-27 | Mie
2022-07-28 | Jue
2022-07-28 | Jue
2022-07-28 | Jue
2022-07-28 | Jue
2022-07-29 | Vie
2022-07-30 | Sab
2022-07-31 | Dom
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
5 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
8 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
21 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
17 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
8 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
5 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
6 | FM | FALLA MAQUINARIA
4 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
37 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
4 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
2 | PC | PROBLEMA EN CAMION
11 | REP | REPROCESO
12 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
4 | SC | SIN CAMION
4 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 158 | 306 | 56 | 118 | 638
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on BG2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on AK4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BG4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BI4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL T1 3000X6X10000 1/2 PL T-1 2500X8X10000 1/2 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on AK5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA DE ENGRANAJE BELD 80 BZ CODIGO BELD80814
Note on BG5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BI5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/2 PL T1 3000X6X10000 1/2 PL T-1 2500X8X10000 1/2 PL A-36 2440X6X6000 11/2 PL A-36 1500X5X6000 1/2 PL A-36 1500X3X6000 1 PL A-36 1000X2X3000
Note on BG6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BI6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1/4 PL 2440X10X6000 11/2 PL 2440X8X6000 31/2 PL 2440X6X6000 11/2 PL 1500X5X6000 1/4 PL 1500X4X6000 1 PL 1500X3X6000 1/2 PL 1000X2X6000
Note on BG7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CABINA
Note on BG8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO AZUL COPEC + GRAFICA
Note on BI8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 PL A-36 1500x5x6000 3 PL A-36 1000x2x6000 1 PL DIAM 1000x2.5x3000
Note on BG9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on AS10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BOMBA BLACKMER 4"
Note on AU10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CUENTA LITRO M-10 C1 LIQUID CONTROLS CUENTA LITRO M-25 C1 LIQUID CONTROLS
Note on AW10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VALVULA FONDO NEUMATICA VALVULA ALIVIO VALVULA MEMBRANA VALVULA RECUPERADORA DE GASES ESCOTILLA 16" VALVULA INTERLOCK VALVULA LIBERADORA DE GASES (PIPA) VALVULA CARGA Y DESCARGA SENSOR OPTICO
Note on AY10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CARRETE RETRACTIL 1" HANAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 11/2" 24 V. HANNAN REELS PARA 15 MTS. DE MANGUERA CARRETE ELECTRICO 24 V. HANNAN REELS PARA 10 MTS. DE MANGUERA
Note on BA10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 15 MTS. MANGUERA 1" TERMOHID 15 MTS. MANGUERA 11/2" TERMOHID 10 MTS. MANGUERA 21/2" TERMOHID
Note on BC10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PISTOLA 1" OPW CORTE AUTOMATICO PISTOLA 11/2 WIGGINS ZZ9A1 PISTOLA WIGGINS VR 300
Note on BE10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MICRO FILTRO 300 G.PM HIDROSUMI
Note on BG10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BI10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 PL INOX 1500X5X6000 3 PL INOX 1500X4X6000 1 PL A-36 2440x6x6000 1 PL A-36 1000x4x6000 1 PL A-36 1000x3x6000 1 PL A-36 1000x2x3000
Note on BG11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO 1023-+ PILARES Y PISO NEGRO
Note on BG12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BG16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PASILLO Y LIMONES BLANCO
Note on BG17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PASILLO Y LIMONES BLANCO

## AGO-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregado | 1417 | CENTRO EQUIPOS | BOMBEROS | ALJIBE | 10 M3 | M.BENZ | 1726 | 243894 | 23580000 | 100% | 5 | OK | 2022-09-06 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 5 | Hector G. / Rene P. | OK | 20 | Jonathan E. / Sergio M. | OK | - | Ronal F. / Cristian F. | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 5 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1443 | CENTRO EQUIPOS | PROGRESO / CONSUELO ANITA BELEN | COMBUSTIBLE | 6 M³ | CHEVROLET | 1119 | 7000165 | 34800000 | 100% | 3 | OK | 2022-08-18 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 5 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 6 | Carlos G. / Maxi R. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1366 | CENTRO EQUIPOS | MAESTRANZA ALEMANIA | COMBUSTIBLE | 2 M³ MEDIANO FLUJO | V.WAGEN | 9170 | 5459 | 37400000 | 100% | 7 | OK |  | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 5 | Hector G. / Rene P. | OK | 8 | Juan A. / Luis C. / Manuel F. | OK | - | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | - | OK | - | - | [26 empty] | PLANTA
Entregado | 1437 | ETP | INCOLUR | LUBRICADOR | FURGON CERRADO | M.BENZ | 1726 | 248610 | 50000000 | 100% | 5 | OK | 2022-08-29 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 12 | PTO | EN PROCESO | - | Cuadrilla Richard | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1404 | ETP | JUAN CONTRERAS | COMBUSTIBLE | 5 M³ | V.WAGEN | 9170 | 10115 | 23900000 | 100% | 4 | OK | 2022-08-26 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 4.5 | John A. / Nelson N. | OK | 7 | Jonathan E. / Sergio M. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1304 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 184029 | 14700000 | 100% | 6 | OK | 2022-09-08 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2.5 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 3 | Richard H, / Sergio Z. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | Richard O. / Juan M. | OK | - | - |  |  |  |  | HYVA 137-3 | NO | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1305 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 184862 | 14700000 | 100% | 8 | OK | 2022-09-21 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2.5 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 3 | Richard H, / Sergio Z. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1339 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | ATMOSFERICO | 10 M³ SOLO VACIO | V.WAGEN | 17280 | 17840 | 19000000 | 100% | 8 | OK | 2022-09-20 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 4.5 | Hector G. / Rene P. | OK | 4 | Carlos G. / Maxi R. | OK | - | - | OK | - | Richard O. | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1340 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 11772 | 14900000 | 100% | 7 | OK | 2022-09-07 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 8 | Hector G. / Rene P. | OK | 3.5 | Javier M / Moises B. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HYVA 157-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | SOLICITADO
Entregado | 1350 | CENTRO EQUIPOS | AUTOSUMMIT / RESIDUOS 3R | ATMOSFERICO | 12 M³ SOLO VACIO | V.WAGEN | 17280 | 16615 | 22400000 | 100% | 5 | OK | 2022-09-02 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 6.5 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 6 | Javier M / Moises B. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1301 | CENTRO EQUIPOS | ENEX | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | MACK | GRANITE | 3337 | 95760000 | 100% | 8 | OK | 2022-09-22 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 5 | John A. / Nelson N. / Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 7.5 | Carlos G. / Maxi R. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 6 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1193 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 25 M3 + PUERTA MINERA | VOLVO | FMX | S/C | $19.500.000 | 100% | 3 | OK | 2022-08-17 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 5 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 6 | Richard H, / Sergio Z. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HYVA 169-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1448 | ETP | KAUFMANN | TOLVA | TRE 6 M³ A 8 M³ | M.BENZ | 1726 | S/C | 11000000 | 100% | 4 | OK | 2022-08-26 | 1 | OK | - | OK | 3 | OK | 3 | Paolo T. / Enrique T. | OK | 4 | Jonathan E. / Sergio M. | OK | 1 | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1458 | ETP | NELSON GERARDO | TOLVA | MF 4 M³ | V.WAGEN | 11180 | 11286 | 9500000 | 100% | 6 | OK | 2022-09-08 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2.5 | Hector G. / Rene P. | OK | 3 | Jonathan E. / Sergio M. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1457 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | ALJIBE | 10 M³ | CHEVROLET | FVR 1826 | 7000103 | 25000000 | 100% | 7 | OK | 2022-09-19 | 1 | OK | - | OK | 3 | OK | 5 | John A. / Nelson N. | OK | - | - | OK | 2 | Ronal F. / Cristian F. | OK | - | Gonzalo Flores | OK | - | -
Entregado | 1194 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TOLVA LASTRE 8.5 M3 | VOLVO | - | - | 6500000 | 100% | 5 | OK | 2022-09-01 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 5 | John A. / Nelson N. | OK | 3 | Carlos G. / Manuel F. | OK | 1 | Ronal F. / Cristian F. | NO APLICA | - | - | OK | - | -
Entregado | 1195 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TOLVA LASTRE 8.5 M3 | VOLVO | - | - | 6500000 | 100% | 6 | OK | 2022-09-06 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 6.5 | Gustavo V. / Sebastian C. | OK | 3 | Carlos G. / Manuel F. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | NO APLICA | - | - | OK | - | -
Entregado | 1381 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | ATMOSFERICO | 10 M³ SOLO VACIO | V.WAGEN | - | 18310 | 19000000 | 100% | 9 | OK | 2022-10-06 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 3 | John A. / Nelson N. | OK | 6 | Juan A. / Luis C. | OK | 2 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | Gonzalo Flores | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Agosto | 18 | 428640000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 2 | ETP | 4 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 3 | CENTRO EQUIPOS | 14 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 428640000 | 100% |  |  | 18
|  | CARROCERIA MINERA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 01/08 a 06/08 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 4 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 08/08 a 13/08 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 15/08 a 20/08 | 34800000 | 3
|  | CARROCERIA MINERA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 22/08 a 27/08 | 34900000 | 4
|  | LUBRICADOR | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 29/08 a 03/09 | 102480000 | 5
|  | TOLVA | 8 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/09 a 10/09 | 30700000 | 6
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 12/09 a 17/09 | 77300000 | 7
|  | Total | 18 | Total | 18 |  | Equ. Facturado semanal | 19/09 a 24/09 | 129460000 | 8
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 26/09 a 01/10 | 19000000 | 9
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-08-01 | Lun
2022-08-02 | Mar
2022-08-03 | Mie
2022-08-04 | Jue
2022-08-05 | Vie
2022-08-06 | Sab
2022-08-07 | Dom
2022-08-08 | Lun
2022-08-09 | Mar
2022-08-10 | Mie
2022-08-11 | Jue
2022-08-12 | Vie
2022-08-13 | Sab
2022-08-14 | Dom
2022-08-15 | Lun
2022-08-16 | Mar
2022-08-17 | Mie
2022-08-18 | Jue
2022-08-19 | Vie
2022-08-20 | Sab
2022-08-21 | Dom
2022-08-22 | Lun
2022-08-23 | Mar
2022-08-24 | Mie
2022-08-25 | Jue
2022-08-26 | Vie
2022-08-27 | Sab
2022-08-28 | Dom
2022-08-29 | Lun
2022-08-30 | Mar
2022-08-31 | Mie
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 105 | 513 | 15 | 113 | 746
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on BG2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO MERCEDES
Note on BG3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS-VERDE
Note on BG6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO-BLANCO IDEM ANTERIOR
Note on BG7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BG8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BG9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO 1023
Note on BG10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO -CAJONES AZULES
Note on BG12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL-VERDE-BLANCO PANTON ENEX,- FRONTAL BLANCO Respuesta: BLANCO- CAJONES AZUL
Note on BG13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS IDEM ANTERIOR
Note on F15: ABONO $ 3.000.000.- 25/08/2022 - TRANSFERENCIA
Note on BG19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO 1023

## NOV-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
1 | 1312 | ETP | ZION SERVICE | ATMOSFERICO | 14 M³ + 1,5 M³ | VOLVO | VM 330 | 180593 | 55700000 | 91% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 9.5 | Hector G. / Rene P. | OK | 25 | Javier M. / Moises B. - Juan A. / Manuel F. / Luis C. | OK | - | - | EN PROCESO | - | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | - | - |  |  |  |  | HYVA 116-3 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1384 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | LUBRICADOR | CERRADO | MAN | 33400 | 907553 | 78000000 | 100% | - | OK | 2022-11-21 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | - | John A. / Nelson N. / Cuadrilla Richard | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1387 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | COMBUSTIBLE | 5 M3 MINERO | MAN | 18460 | 193086 | 28000000 | 100% | - | OK | 2022-11-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4.5 | John A. / Nelson N. | OK | - | Carlos G. / Maxi R. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1390 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 22 M3 + PUERTA MINERA | SCANIA | P450 B8x4 | 4020931 | 25000000 | 100% | - | OK | 2022-11-08 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3 | Paolo S. / Enrique T. | OK | - | Javier M. / Roberto B. | OK | - | - | OK | - | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | - | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1405 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / TRANSPORTES PAE | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VM 330 | 186727 | 32800000 | 100% | - | OK | 2022-11-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | Cudrilla Richard Obreque | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1414 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / COTRAMAQ | ALJIBE | 20 M³ | VOLVO | VM 330 | 18538 | 22500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1440 | ETP | JUAN CONTRERAS | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 3131 | LPXV-91 | 29900000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | John A. / Nelson N. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1444 | ETP | SUEZ | ATMOSFERICO | 10 M³ + 2 M³ | V.WAGEN | 32360 | 25705 | 25300000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 135-3 | SI | [18 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1449 | ETP | TRESUR | COMBUSTIBLE | 5 M3 | V.WAGEN | 9170 | 15629 | 20500000 | 100% | - | OK | 2022-11-16 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3.5 | Sebastian C. / Gustavo V. | OK | 4 | Juan A. / Manuel F. / Luis C. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | pulido completo | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1452 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TRE 14 M³ ALTA RESISTENCIA + AUTOENCARPE | V.WAGEN | 32360 | 23207 | 20000000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1469 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / PDI | COMBUSTIBLE | 5 M³ JET A-1 | CHEVROLET | FVR 1826 | 7000273 | 46300000 | 100% | - | OK | 2023-11-28 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | Sebastian C. / Gustavo V. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1473 | CENTRO EQUIPOS | SALFA | ATMOSFERICO | 7 M³ + 1 M³ | CHEVROLET | 1826 | S/C | 27800000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1475 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | ALJIBE | 22 M³ | VOLVO | VM 330 | 186793 | 22500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | - | Paolo S. / Enrique T. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1476 | ETP | JUAN CONTRERAS | ALJIBE | 10 M³ INOX | V.WAGEN | 17280 | 20735 | 25000000 | 100% | - | OK | 2022-11-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4.5 | Hector G. / Rene P. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1481 | ETP | KAUFMANN | COMBUSTIBLE | 6 M³ + 1 ADBLUE | M.BENZ | 1419 | 246294 | 36880000 | 100% | - | OK | 2022-11-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | Sebastian C. / Gustavo V. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1486 | ETP | EYC / MUNI. DE LOS VILOS | TOLVA | TRE 10 M³ | V.WAGEN | 17280 | 29475 | 15000000 | 100% | - | OK | 2022-11-10 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | - | Hector G. / Rene P. | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1487 | ETP | EYC / MUNI. DE MOSTAZAL | ALJIBE | 10 M³ | V.WAGEN | 17280 | 29324 | 25000000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1489 | ETP | JUAN LOYOLA MOLINA | TOLVA | TPR 20 M³ A 23 M³ | SCANIA | P 450 B | 4019722 | 26500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1490 | ETP | JUAN LOYOLA MOLINA | TOLVA | TPR 20 M³ A 23 M³ | SCANIA | P 450 B | 4019685 | 26500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1494 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 20 M3 + PUERTA MINERA | SCANIA | P 450 | 4025197 | 25500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 4 | PLANTA
Entregado | 1495 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 20 M3 + PUERTA MINERA | SCANIA | P 450 | 4025241 | 25500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 116-3 | SI | [18 empty] | 3 | PLANTA
Entregado | 1502 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | SCANIA | P 450 B 8X4 | 4028255 | 25500000 | 100% | - | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - |  |  |  |  | HIDROSIR 135-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1539 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TRE 8 M3 | V.WAGEN |  |  | 10000000 | 100% | - | OK | 2022-11-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Noviembre | 23 | 675680000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 12% |  | 5%
|  | ALJIBE | 6 | ETP | 12 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 3 | CENTRO EQUIPOS | 11 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 619980000 | 100% |  |  | 22
|  | CARROCERIA MINERA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 31/10 a 05/11 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 4 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 07/11 a 12/11 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 14/11 a 19/11 | 0 | 3
|  | CARROCERIA MINERA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 21/11 a 26/11 | 0 | 4
|  | LUBRICADOR | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 5
|  | TOLVA | 8
|  | Total | 22 | Total | 23
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-11-01 | Mar
2022-11-02 | Mie
2022-11-03 | Jue
2022-11-04 | Vie
2022-11-05 | Sab
2022-11-06 | Dom
2022-11-07 | Lun
2022-11-08 | Mar
2022-11-09 | Mie
2022-11-10 | Jue
2022-11-11 | Vie
2022-11-12 | Sab
2022-11-13 | Dom
2022-11-14 | Lun
2022-11-15 | Mar
2022-11-16 | Mie
2022-11-17 | Jue
2022-11-18 | Vie
2022-11-19 | Sab
2022-11-20 | Dom
2022-11-21 | Lun
2022-11-22 | Mar
2022-11-23 | Mie
2022-11-24 | Jue
2022-11-25 | Vie
2022-11-26 | Sab
2022-11-27 | Dom
2022-11-28 | Lun
2022-11-29 | Mar
2022-11-30 | Mie
2022-12-01 | Jue
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on BG2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO-BLANCO
Note on BG3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO ARTICO
Note on BG5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO CABINA SE PREPARA ACA
Note on F7: ABONO (OT 1414 - 1415) $ 17.850.000 27/07/2022 CHEQUE AL DIA
Note on BG7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO BERMELLON
Note on BG11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BG12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CAT
Note on BG13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO IDEM CABINA
Note on BG17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO IDEM CABINA
Note on BG18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO IDEM CABINA
Note on BG19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BG20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BG21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO CABINA
Note on BG23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO

## ENE-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Enero | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 02/01 a 07/01 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 09/01 a 14/01 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 16/01 a 21/01 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 23/01 a 28/01 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 30/01 a 03/02 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2023-01-01 | Dom
2023-01-02 | Lun
2023-01-03 | Mar
2023-01-04 | Mie
2023-01-05 | Jue
2023-01-06 | Vie
2023-01-07 | Sab
2023-01-08 | Dom
2023-01-09 | Lun
2023-01-10 | Mar
2023-01-11 | Mie
2023-01-12 | Jue
2023-01-13 | Vie
2023-01-14 | Sab
2023-01-15 | Dom
2023-01-16 | Lun
2023-01-17 | Mar
2023-01-18 | Mie
2023-01-19 | Jue
2023-01-20 | Vie
2023-01-21 | Sab
2023-01-22 | Dom
2023-01-23 | Lun
2023-01-24 | Mar
2023-01-25 | Mie
2023-01-26 | Jue
2023-01-27 | Vie
2023-01-28 | Sab
2023-01-29 | Dom
2023-01-30 | Lun
2023-01-31 | Mar
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## DIC-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## FEB-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## MAR-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
Entregado | 1456 | ETP | PTO / PORSCHE | CARROCERIA MINERA | 6300x2600x4x500 | V.WAGEN | - | - | 7000000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-13 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1332 | ETP / EYC | EYC / MUNI. DE CALAMA | ALJIBE | 10 M3 INOX PRESURIZADO | V.WAGEN | - | - | 26500000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-14 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1380 | ETP / EYC | EYC / MUNI. DE CALAMA | ALJIBE | 10 M3 INOX PRESURIZADO | V.WAGEN | - | - | 26500000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-14 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1445 | ETP / EYC | EYC / MUNI. DE CALAMA | ALJIBE | 10 M3 INOX PRESURIZADO | V.WAGEN | - | - | 26500000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-14 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1612 | CENTRO EQUIPOS | ALMAR WATER | ATMOSFERICO | 5 M³ + 3 M³ + 2 M3 | M.BENZ | - | - | 35170000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-14 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1637 | ETP / EYC | EYC / MUNI. DE CHAÑARAL | ALJIBE | 15 M³ INOX | V.WAGEN | - | - | 24000000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-14 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1321 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ | VOLVO | - | - | 14700000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1618 | CENTRO EQUIPOS | SKC | ALJIBE | 20 M³ INOX | ASTRA | - | - | 35400000 | 100% | 3 | OK | 2023-03-15 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1542 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | ALJIBE | 20 M³ + FLUJOMETRO | V.WAGEN | - | - | 28400000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-20 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1567 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TRI 20 M³ PUERTA NORMAL | SCANIA | - | - | 28390000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-20 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1553 | ETP | AUTO SUMMIT | TOLVA | TRE 6 M³ A 8 M³ | HINO | - | - | 12500000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-22 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1482 | ETP | KAUFMANN / MORGADO Y CIA | TOLVA | TPI 14 M³ | M.BENZ | - | - | 14700000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-23 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1629 | ETP | KAUFMANN | ALJIBE | 10 M³ INOX + MOTOBOMBA | M.BENZ | - | - | 26800000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-23 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1619 | CENTRO EQUIPOS | SKC | ALJIBE | 20 M³ INOX | ASTRA | - | - | 35400000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-24 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1324 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ | VOLVO | - | - | 14700000 | 100% | 4 | OK | 2023-03-24 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1635 | ETP / EYC | EYC / MUNI. DE HUASCO | ALJIBE | 15 M³ INOX | V.WAGEN | - | - | 27000000 | 100% | 5 | OK | 2023-03-28 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1365 | CENTRO EQUIPOS | MAESTRANZA ALEMANIA | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | M.BENZ | - | - | 27000000 | 100% | 5 | OK | 2023-03-29 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1560 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | M.BENZ | - | - | 7000000 | 100% | 5 | OK | 2023-03-31 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1516 | CENTRO EQUIPOS | ENEX | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | RENAULT | - | - | 95760000 | 100% | 6 | OK | 2023-04-03 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1463 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | ALJIBE | 35 M³ | SCANIA | - | - | 27500000 | 100% | 6 | OK | 2023-04-03 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1536 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | SCANIA | - | - | 26500000 | 100% | 6 | OK | 2023-04-04 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1561 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | M.BENZ | - | - | 7000000 | 100% | 6 | OK | 2023-04-04 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
Entregado | 1562 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | M.BENZ | - | - | 7000000 | 100% | 7 | OK | 2023-04-10 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Marzo | 23 | 581420000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 10 | ETP | 4 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 14 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 581420000 | 100% |  |  | 23
|  | CARROCERIA MINERA | 4 | ETP / EYC | 5 |  | Equ. Facturado semanal | 28/02 a 04/03 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 2 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 06/03 a 11/03 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 13/03 a 18/03 | 195770000 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 20/03 a 25/03 | 160890000 | 4
|  | TOLVA | 6 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 27/03 a 01/04 | 61000000 | 5
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 03/04 a 08/04 | 156760000 | 6
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 10/04 a 15/04 | 7000000 | 7
|  | Total | 23 | Total | 23
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 220 | 695 | 369 | 0 | 1284
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## ABR-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
| 1464 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | ALJIBE | 35 M³ | SCANIA | G500 | 4032799 | 27500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1465 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | ALJIBE | 35 M³ | SCANIA | G500 | 4032822 | 27500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1511 | CENTRO EQUIPOS | ENEX | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | RENAULT | K480 | 246 | 95760000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1513 | CENTRO EQUIPOS | ENEX | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | RENAULT | K480 | 248 | 95760000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | P | - | - | P | - | -
| 1515 | CENTRO EQUIPOS | ENEX | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | RENAULT | K480 | 250 | 95760000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1531 | CENTRO EQUIPOS | MINERA SIERRA GORDA | ALJIBE | 30 M³ | VOLVO | FMX 500 | 927895 | 27500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1535 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / MUNI. DE ISLA DE MAIPO | ATMOSFERICO | 13 M³ | CHEVROLET | FVR 1826 | 7000959 | 29500000 | 0% | - | - | - | 1 | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1537 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 22 M³ + PUERTA MINERA | SCANIA | P 450 | 4036672 | 26500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | P | - | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1594 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 25720 | 31800000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | EP | - | - | P | - | - | - | - | -
| 1595 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | ALJIBE | 20 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 32032 | 31800000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1592 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | M.BENZ | ATEGO 2730 | 267597 | 25800000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1617 | CENTRO EQUIPOS | SKC / SAN PEDRO DE ATACAMA | ALJIBE | 30 M³ INOX | ASTRA | HD 84.48 | 11201 | 53400000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | P | - | - | OK | - | -
| 1442 | ETP | JUAN LOYOLA MOLINA | TOLVA | TPR 20 M³ A 23 M³ | VOLVO | FMX 500 | 928907 | 26500000 | 0% | - | - | - | 1 | EP | - | OK | - | EP | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | -
| 1449 | ETP | TRESUR | COMBUSTIBLE | 5 M³ | V.WAGEN | 9170 | 15629 | 20500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1639 | ETP | TRANSP. RUBIO | TOLVA | TRE 8 M³ + PUERTA MINERA | VOLVO | VM 270 | LXDZ·89 | 13900000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1642 | ETP / EYC | EYC / MUNI. LA GRANJA | ESPECIAL | ALJIBE 10 M³ MOTOBOMBA + OPENTOP 15 M³ | V.WAGEN | 24330 | - | 23000000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | P | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | -
| 1643 | ETP / EYC | EYC / MUNI. LA GRANJA | ESPECIAL | ALJIBE 10 M³ MOTOBOMBA + OPENTOP 15 M³ | V.WAGEN | 24330 | - | 23000000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | P | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | -
| 1644 | ETP / EYC | EYC / MUNI. DE PAINE | TOLVA | 10 M³ | V.WAGEN | 26280 | 45310 | 15000000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1645 | ETP | DIFOR | TOLVA | 6 a 10 M³ | V.WAGEN | - | - | 12500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | OK | - | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1646 | ETP | CECOR / SALAZAR ISRAEL | TOLVA | TPI 14 M³ | V.WAGEN | 31330 | - | 15500000 | 0% | - | - | - | 1 | OK | - | EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Entregado | 1648 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ | VOLVO | VMX 350 | 190644 | 0 | 100% | 1 | OK | 2023-04-06 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 718480000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 6 | ETP | 5 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 13 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 1
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 3 |  | Equ. Facturado semanal | 03/04 a 08/04 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 4 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 10/04 a 15/04 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 17/04 a 22/04 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 24/04 a 29/04 | 0 | 4
|  | TOLVA | 8 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 01/05 a 06/05 | 0 | 5
|  | Total | 19 | Total | 21
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## MAY-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## JUN-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## JUL-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## AGO-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## SEP-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## OCT-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## SEP-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregado | 1156 | CENTRO EQUIPOS | MAESTRANZA ALEMANIA | LUBRICADOR | FURGON CERRADO | M.BENZ | 3342 | 574793 | 188843650 | 100% | 8 | OK | 2022-10-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | Cuadrilla Richard | OK | - | Cudrilla Richard Obreque | OK | - | Ronal F. / Cristian F. | OK | - | Cudrilla Richard Obreque | OK | - | - |  | - | - | - | [22 empty] | PLANTA
Entregado | 1306 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 184859 | 14700000 | 100% | 4 | OK | 2022-09-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | Richard O. / Juan M. | OK | - | - |  |  | - | - | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1307 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 185432 | 14700000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-03 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 2.5 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 2.5 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 1 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | - | - | - | - | - | - | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1308 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 185431 | 14700000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-06 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 2.5 | Hector G. / Rene P. | OK | 3 | Sergio M. / Jonathan E. | OK | 1 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 2 | - | - | - | - | - | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1341 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 11444 | 14900000 | 100% | 4 | OK | 2022-09-23 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | 4 | Sergio Z. / Richard H. / Moises B. | OK | 1.5 | Cristian F. / Woodny J. | OK | 1.5 | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | 2 | - | - | - | - | - | HYVA 157-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1342 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | TOLVA | TRE 10 M³ A 12 M³ INOX | V.WAGEN | 32360 | 23477 | 14900000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-06 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | 6 | Javier M. / Moises B. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 1 | - | - | - | - | - | HYVA 157-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1309 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 185434 | 14700000 | 100% | 7 | OK | 2022-10-11 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 2.5 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 2.5 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 1 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 1.5 | - | - | - | - | - | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1382 | CENTRO EQUIPOS | ALMAR WATER | ATMOSFERICO | 4 M3 + 3 M3 | M.BENZ | 1726 | 256678 | 12874000 | 100% | 5 | OK | 2022-09-28 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | 7 | Sergio M. / Jonathan E. | OK | 1.5 | Ronal F. / Cristian F. / Woodny J. | OK | 4.5 | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | 2.5 | - | - | - | - | - | [20 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1383 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / FERROVIAL | ALJIBE | 15 M3 | VOLVO | VM 330 | 185704 | 20900000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-03 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 4.5 | Sergio Z. / Richard H. | OK | 2 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 4 | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | 4 | - | - | - | - | - | [20 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 729 | ETP | VESPEK | ALJIBE | 10 M³ + MOTOBOMBA | M.BENZ | 1729 | 276023 | 17900000 | 100% | 4 | OK | 2022-09-20 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | 1.5 | Ronal F. / Cristian F. | OK | - | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | - | - | - | - | - | - | [20 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1196 | CENTRO EQUIPOS | GRUA COR | CARROCERIA MINERA | 6300X2600X4X500 | RENAULT | K460 | 449 | 6700000 | 100% | 3 | OK | 2022-09-12 | 1 | OK | - | OK | - | OK | - | - | OK | - | - | OK | 1.5 | - | NO APLICA | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | [20 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1467 | ETP | JUAN CONTRERAS | COMBUSTIBLE | 10 M3 | V.WAGEN | 17230 | 21423 | 26000000 | 100% | 7 | OK | 2022-10-12 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | John A. / Nelson N. | OK | 7 | Juan A. / Luis C. | OK | 2 | Ronal F. / Cristian F. | OK | 8 | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | 3 | Andres D. / Ricardo | - | - | - | - | [22 empty] | PLANTA
Entregado | 1438 | ETP | INCOLUR | LUBRICADOR | FURGON CERRADO | M.BENZ | 1726 | 246238 | 50000000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-06 | 1 | OK | - | OK | 1.5 | OK | 2 | Hector G. / Rene P. | OK | 13 | Cudrilla Richard Obreque | OK | 2 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 9 | Cudrilla Richard Obreque | OK | - | - | - | - | - | - | [20 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1199 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 20 M3 + PUERTA MINERA | SCANIA | P450 B8x4 | 4015710 | 25000000 | 100% | 8 | OK | 2022-10-17 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 4.5 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 10 | Sergio Z. / Felipe V. | OK | 2 | Ronal F. / Cristian F. / Woodny J. | OK | 2 | Richard O. / Juan M. | OK | 1.5 | - | - | - | - | - | HYVA 169-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1200 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 20 M3 + PUERTA MINERA | SCANIA | P450 B8x4 | 4015717 | 25000000 | 100% | 7 | OK | 2022-10-17 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 6.5 | Hector G. / Rene P. | OK | 5.5 | Javier M. / Moises B. | OK | 2 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 2 | Richard O. | OK | - | - | - | - | - | - | HYVA 169-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1310 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | VOLVO | VM 330 | 185704 | 14700000 | 100% | 7 | OK | - | 1 | OK | - | OK | - | OK | 2 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 3.5 | Manuel F. / Luis C. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 1.5 | Andres D. / Ricardo | - | - | - | - | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1198 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO/GLOBAL SERVICE | CARROCERIA MINERA | 6300X2600X4X500 | VOLVO | VM 330 | 7300000 | 7300000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-07 | 1 | OK | - | OK | 1 | OK | 1.5 | John A. / Nelson N. | OK | 3 | Javier M. / Moises B. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | NO APLICA | - | - | OK | 1.5 | Juan T. / Diego | - | - | - | -
Entregado | 1356 | ETP | DIFOR | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | W.WAGEN | 32360 | 32076 | 14700000 | 100% | 5 | OK | 2022-09-30 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3 | John A. / Nelson N. | OK | 3 | Alexander C./ Jonathan E. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1 | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | 1 | - | - | - | - | - | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1371 | ETP | PORSCHE | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | W.WAGEN | 31330 | 22945 | 10500000 | 100% | 6 | OK | 2022-10-13 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | Sebastian C. / Gustavo V. | OK | 3 | Sergio M. / Luis C. | OK | - | Ronal F. / Cristian F. | OK | 1.5 | Richard O. / Juan M. | OK | 1.5 | Juan T. / Diego | - | - | - | - | HIDROSIR 135-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Septiembre | 19 | 509017650 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 2 | ETP | 5 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 14 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 509017650 | 100% |  |  | 19
|  | CARROCERIA MINERA | 2 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 29/08 a 03/09 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/09 a 10/09 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/09 a 17/09 | 6700000 | 3
|  | LUBRICADOR | 2 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/09 a 24/09 | 47500000 | 4
|  | TOLVA | 11 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/09 a 01/10 | 27574000 | 5
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 03/10 a 08/10 | 133000000 | 6
|  | Total | 19 | Total | 19 |  | Equ. Facturado semanal | 10/10 a 15/10 | 80400000 | 7
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 17/10 a 22/10 | 213843650 | 8
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 24/10 a 29/10 | 0 | 9
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-09-01 | Jue
2022-09-02 | Vie
2022-09-03 | Sab
2022-09-04 | Dom
2022-09-05 | Lun
2022-09-06 | Mar
2022-09-07 | Mie
2022-09-08 | Jue
2022-09-09 | Vie
2022-09-10 | Sab
2022-09-11 | Dom
2022-09-12 | Lun
2022-09-13 | Mar
2022-09-14 | Mie
2022-09-15 | Jue
2022-09-16 | Vie
2022-09-17 | Sab
2022-09-18 | Dom
2022-09-19 | Lun
2022-09-20 | Mar
2022-09-21 | Mie
2022-09-22 | Jue
2022-09-23 | Vie
2022-09-24 | Sab
2022-09-25 | Dom
2022-09-26 | Lun
2022-09-27 | Mar
2022-09-28 | Mie
2022-09-29 | Jue
2022-09-30 | Vie
2022-10-01 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 134 | 506 | 48 | 0 | 688
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on BG3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BG4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BG5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BG6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO IDEM CABINA
Note on BG9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BG11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO-AMARILLO-NEGRO
Note on BG14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS
Note on BG16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GRIS
Note on BG17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CABINA
Note on BG19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJO
Note on BG20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO

## OCT-22 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | STOCK | DERIVADORA | MOTOR H | BBA CENT. | BBA VACIO | Bomba Comb. | Stock | Cuenta Litro | Stock | Kit Combustible | Stock | Carrete | Stock | Manguera | Stock | Pistola | Stock | Microfiltro | STOCK | Pintura | Stock | Acero
Entregado | 1396 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / TRANSPORTES PAE | ALJIBE | 20 M³ INOX | VOLVO | VM 330 | 186726 | 32800000 | 100% | 7 | OK | 2022-10-13 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 6.5 | - | OK | 5 | Carlos G. / Maxi R. | OK | 1.5 | Ronald F. / Cristian F. | OK | - | - | OK | 2 | Andres D. / Juan T. | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1386 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | COMBUSTIBLE | 5 M3 MINERO | MAN | 18360 | 193102 | 28000000 | 100% | 10 | OK | 2022-11-08 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 7.5 | Sebastian C. / Gustavo V. | OK | 6 | Carlos G. / Maxi R. | - | - | - | EN PROCESO | - | Cuadrilla Gonzalo Flores | OK | - | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1450 | CENTRO EQUIPOS | OSERVIM | ATMOSFERICO | 5 M³ + 3 M³ | V.WAGEN | 17280 | 18093 | 19900000 | 100% | 10 | OK | 2022-11-02 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 7 | - | OK | - | Carlos G. / Maxi R. | OK | 1.5 | Ronald F. / Cristian F. | OK | 5 | Cudrilla Richard Obreque | OK | 1.5 | - | [24 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1416 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / FERROVIAL | ALJIBE | 15 M3 | VOLVO | VM 330 | 185430 | 20900000 | 100% | 9 | OK | 2022-10-24 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 4 | Hector G. / Rene P. | OK | - | Juan A. / Manuel F. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | - | - | OK | 2 | - | [24 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1418 | ETP | CHILE ARIDOS | TOLVA | TPI 14 M³ + PUERTA MINERA | VOLVO | VM 330 | 184858 | 11900000 | 100% | 10 | OK | 2022-11-07 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 3 | Sebastian C. / Gustavo V. | OK | 3 | Sergio M. / Moises B. | OK | 1 | - | OK | 1 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | 1.5 | - |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1419 | ETP | CHILE ARIDOS | TOLVA | TPI 14 M³ + PUERTA MINERA | VOLVO | VM 330 | 184861 | 11900000 | 100% | 9 | OK | 2022-10-25 | 1 | OK | - | OK | 2 | OK | 2.5 | John A. / Nelson N. | OK | 3.5 | Sergio M. / Moises B. | OK | 1.5 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | 1.5 | Diego / Ricardo |  |  |  |  | HIDROSIR 155-4 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1451 | ETP | MILTON PATIÑO | TOLVA | TCA 28 M³ | VOLVO | FMX 500 | 921476 | 30000000 | 100% | 10 | OK | 2022-11-04 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 7 | Hector G. / Rene P. | OK | 7 | Sergio Z. / Richard H. | OK | 1 | Ronald F. / Cristian F. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | 1.5 | Equipo completo |  |  |  |  | HIDROSIR 175-5 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1197 | CENTRO EQUIPOS | GRUA COR | CARROCERIA MINERA | 6300X2600X4X500 | RENAULT | K480 | 1115 | 6700000 | 100% | 8 | OK | 2022-10-22 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 2.5 | John A. / Nelson N. | OK | 3 | Javier M. / Roberto B. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | NO APLICA | - | - | OK | - | - | [24 empty] | 2 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1311 | CENTRO EQUIPOS | CARMONA | TOLVA | TPI 14 M³ A 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 36724 | 14700000 | 100% | 9 | OK | 2022-10-28 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3 | Hector G. / Rene P. | OK | 3 | Sergio M. / Moises B. | OK | 1 | Ketnel E. / Woodny J. | OK | 1.5 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | 1 | Diego F. / Andres D. |  |  |  |  | HYVA 137-3 | SI
Entregado | 1488 | ETP | EYC / MUNI. DE CASABLANCA | TOLVA | TPI 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 25673 | 14700000 | 100% | 8 | OK | 2022-10-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 2.5 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 3 | Juan A. / Manuel F. | OK | - | Ronald F. / Cristian F. | OK | 1.5 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | - | Equipo completo |  |  |  |  | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL | PLANTA | PLANTA
Entregado | 1493 | ETP | EYC / MUNI. DE CASABLANCA | TOLVA | TPI 15 M³ | V.WAGEN | 32360 | 25591 | 14700000 | 100% | 8 | OK | 2022-10-21 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3 | Hector G. / Rene P. | OK | 3 | Sergio Z. / Richard H. | OK | - | Ronald F. / Cristian F. | OK | 1.5 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | - | Equipo completo |  |  |  |  | HYVA 137-3 | SI | [18 empty] | 3 GL |  | PLANTA
Entregado | 1239 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA | TOLVA | TFR 22 M3 + PUERTA MINERA | SCANIA | P450 B8x4 | 4020893 | 25000000 | 100% | 10 | OK | 2022-11-02 | 1 | OK | - | OK | - | OK | 3.5 | Paolo S. / Enrique T. | OK | 5.5 | Javier M. / Roberto B. | OK | 1 | Ronald F. / Cristian F. | OK | 2 | Richard O. / Magdiel O. / Paola | OK | 1 | - |  |  |  |  | HYVA 169-4 | SI | [18 empty] | 4 GL | PLANTA | PLANTA
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Octubre | 12 | 231200000 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 2 | ETP | 5 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 1 | CENTRO EQUIPOS | 7 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 231200000 | 100% |  |  | 12
|  | CARROCERIA MINERA | 1 | SOT | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 29/08 a 03/09 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 1 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/09 a 10/09 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/09 a 17/09 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/09 a 24/09 | 0 | 4
|  | TOLVA | 7 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/09 a 01/10 | 0 | 5
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 03/10 a 08/10 | 0 | 6
|  | Total | 12 | Total | 12 |  | Equ. Facturado semanal | 10/10 a 15/10 | 32800000 | 7
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 17/10 a 22/10 | 36100000 | 8
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 24/10 a 29/10 | 47500000 | 9
[7 empty] | Equ. Facturado semanal | 31/10 a 5/10 | 114800000 | 10
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-10-01 | Sab
2022-10-02 | Dom
2022-10-03 | Lun
2022-10-04 | Mar
2022-10-05 | Mie
2022-10-06 | Jue
2022-10-06 | Jue
2022-10-06 | Jue
2022-10-06 | Jue
2022-10-06 | Jue
2022-10-06 | Jue
2022-10-06 | Jue
2022-10-07 | Vie | Atraso en OT
2022-10-07 | Vie
2022-10-07 | Vie
2022-10-07 | Vie
2022-10-07 | Vie
2022-10-07 | Vie
2022-10-07 | Vie
2022-10-08 | Sab
2022-10-09 | Dom
2022-10-10 | Lun
2022-10-11 | Mar | Ausente personal area de Pintura Ketnel | [5 empty] | PIN-A | AP
2022-10-11 | Mar | Ausente personal area de Montaje Luis Chauca Atraso en ot 1416 | [5 empty] | MON-A | AP
2022-10-11 | Mar | Atraso en montaje de equipo mes de oct. por termino de equipo mes anterior 4 PERSONA | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-10-11 | Mar | Atraso en OT 1312 por falta de material | [5 empty] | HID-A | FMAT
2022-10-11 | Mar | Atraso en Ot 1199 Equipos mes de septiembre en area de pintura | [5 empty] | PIN-A | FMAT
2022-10-11 | Mar | Ausente personal area de Terminaciones Jorge Maureira | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-10-11 | Mar | Ausente personal area de Terminaciones Ricardo | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-10-12 | Mie
2022-10-13 | Jue
2022-10-14 | Vie
2022-10-15 | Sab
2022-10-16 | Dom
2022-10-17 | Lun
2022-10-18 | Mar
2022-10-19 | Mie
2022-10-20 | Jue
2022-10-21 | Vie
2022-10-22 | Sab
2022-10-23 | Dom
2022-10-24 | Lun
2022-10-25 | Mar | Ausente Juan Torres por traslado de tolva desde talca a fabrica | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-10-25 | Mar | Atraso en ot 1449 y 1419 por reparacion de tolva scania | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-10-25 | Mar | Ausencia personal area de montaje Maxi Rojas Por motivo de vacaciones | [5 empty] | MON-A | AP
2022-10-25 | Mar
2022-10-25 | Mar
2022-10-26 | Mie | Ausencia personal area de montaje Maxi Rojas Por motivo de vacaciones | [5 empty] | MON-A | AP
2022-10-26 | Mie | Atraso en ot 1449 y 1419 por reparacion de tolva scania | [5 empty] | MON-A | CAP
2022-10-26 | Mie
2022-10-26 | Mie
2022-10-26 | Mie
2022-10-27 | Jue | Ausencia personal area de montaje Maxi Rojas Por motivo de vacaciones | [5 empty] | MON-A | AP
2022-10-27 | Jue | Ausente Juan Torres por traslado de tolva a talca | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-10-27 | Jue | Ausente personal area de Terminaciones Ricardo | [5 empty] | TERM-A | AP
2022-10-27 | Jue
2022-10-27 | Jue
2022-10-27 | Jue
2022-10-27 | Jue
2022-10-28 | Vie
2022-10-29 | Sab
2022-10-30 | Dom
2022-10-31 | Lun
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
7 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
1 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
2 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
5 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
2 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
10 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
3 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
|  | 244 | 649 | 91 | 0 | 984
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1
Note on BG2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NARANJOP
Note on BG3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO 1023
Note on BG5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AZUL PACIFICO
Note on BG6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on BG7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BLANCO
Note on F8: ABONO $ 5.000.000 05/08/2022 TRANSF. $ 7.000.000 05/08/2022 TRANSF. $ 5.000.000 15/09/2022 TRANSF.
Note on BG8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CABINA
Note on BG9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO PILARES ROJO
Note on BG11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CABINA
Note on BG12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: AMARILLO CABINA
Note on BG13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ROJO IDEM CABINA

## NOV-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## DIC-23 (hidden)
Prioridad | OT | Cliente Interno | Cliente | Equipo | Modelo/Capacidad | Camion | Modelo | Vin / Patente | VALOR NETO | % | SM |  | Fecha |  | INGENIERIA | Dia | CORTE Y PLEGADO | Dia | ARMADO | Dia | CUADRILLA | MONTAJE | Dia | CUADRILLA | PINTURA | Dia | CUADRILLA | HIDRAULICA | Dia | CUADRILLA | TERMINACIONES | Dia | CUADRILLA | PTO | STOCK | BBA H | STOCK | CILINDRO | BBA CENT. | Pintura | Acero
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Mix de Producto |  | Cliente Interno |  |  | Total equipo Diciembre | 60 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3% |  | 10% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 5%
|  | ALJIBE | 0 | ETP | 0 | [6 empty] | Equipo Fab hasta
|  | ATMOSFERICO | 0 | CENTRO EQUIPOS | 0 |  | Equ. Fab. Y Facturado |  | 0 | 100% |  |  | 0
|  | CARROCERIA MINERA | 0 | ETP / EYC | 0 |  | Equ. Facturado semanal | 28/11 a 03/12 | 0 | 1
|  | COMBUSTIBLE | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 05/12 a 10/12 | 0 | 2
|  | COMBUSTIBLE AVIACION | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 12/12 a 17/12 | 0 | 3
|  | LUBRICADOR | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 19/12 a 24/15 | 0 | 4
|  | TOLVA | 0 |  |  |  | Equ. Facturado semanal | 26/12 a 31/12 | 0 | 5
|  | Total | 0 | Total | 0
Observaciones | [7 empty] | Atrasos por Areas | Motivos de Atrasos
2022-12-01 | Jue
2022-12-02 | Vie
2022-12-03 | Sab
2022-12-04 | Dom
2022-12-05 | Lun
2022-12-06 | Mar
2022-12-07 | Mie
2022-12-08 | Jue
2022-12-09 | Vie
2022-12-10 | Sab
2022-12-11 | Dom
2022-12-12 | Lun
2022-12-13 | Mar
2022-12-14 | Mie
2022-12-15 | Jue
2022-12-16 | Vie
2022-12-17 | Sab
2022-12-18 | Dom
2022-12-19 | Lun
2022-12-20 | Mar
2022-12-21 | Mie
2022-12-22 | Jue
2022-12-23 | Vie
2022-12-24 | Sab
2022-12-25 | Dom
2022-12-26 | Lun
2022-12-27 | Mar
2022-12-28 | Mie
2022-12-29 | Jue
2022-12-30 | Vie
2022-12-31 | Sab
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
0 | ING-A | INGENIERIA = ING-ATRASO
0 | CP-A | CORTE Y PLEGADO = CP-ATRASO
0 | AR-A | ARMADO Y REMATE = AR-ATRASO
0 | MON-A | MONTAJE = MON-ATRASO
0 | HID-A | HIDRAULICA = HID-ATRASO
0 | PIN-A | PINTURA = PIN-ATRASO
0 | TERM-A | TERMINACIONES = TERM-ATRASO
0 | VEN-A | VENTAS = VEN-ATRASO
0 | PS-A | PATIO STOCK = PS-ATRASO
0 | TMI | TIEMPO MUERTO INICIO = TMI
0 | TMS | TIEMPO MUERTO STOCK = TMS
MOTIVOS DE ATRASOS
0 | FM | FALLA MAQUINARIA
0 | FMAT | FALTA MATERIAL
0 | FS | FALLA SUMINISTRO
0 | FH | FALTA HERRAMIENTA
0 | AP | AUSENCIA PERSONAL
0 | EP | ESPERA PROSESO
0 | CAP | CAMBIO PRIORIDAD
0 | PC | PROBLEMA EN CAMION
0 | REP | REPROCESO
0 | GA | GARANTIA
0 | SI | SIN INFORMACION
0 | SC | SIN CAMION
0 | ET | ESPERA TERCEROS
Distribucion de Hora Extra
|  | Hora Extra Entre semana | Sabado | Domingo | Feriado | Total Hora Extra
0
Formulas:
Prioridad = +[Prioridad, row above]+1

## Produccion de Equipos
Prioridad | OT | CLTE INTERNO | CLIENTE | EQUIPO | MODELO/CAPACIDAD | CAMION | MODELO | VIN | LLEGADA | ENTREGA | $ VENTA | COLOR EQ. | OC | FACTURA | 2026-05-22 18:41 | PROXIMO A ENTREGA | COTIZACION | CORREO | PATENTE | NEUMATICO DE REPUESTO | N° RECEPCION | COLOR CABINA
OK | 2167 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ ALTO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107222 | 2025-10-30 |  | 128500000 |  | 76491 | 2265 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE | VPXC 59 | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2793 | BLANCO
OK | 2177 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107422 | 2026-01-22 | MARTES 19 PM | 101300000 |  | 76491 | 2321 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE | VPXC 43 | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2876 | BLANCO
OK | 2178 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107456 | 2026-03-10 | VIERNES 22 PM | 101300000 |  | 76491 | 2320 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE | VPXF 22 | SI | 2961 | BLANCO
OK | 2230 | ETP | SISVIM (LOGOS CE) | ESPECIAL | FURGON PARA EXPLOSIVOS 4.500x2.000x2.000 ALTO INTERIOR | CHEVROLET | NPS 816 |  | SIN CAMION |  | 9625000 |  | S/OC | 2193 | 30/06/2025 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2246 | ETP | SCANIA / MIES (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 15 M³ MEDIANO FLUJO | SCANIA | P 450 | 4107593 | 2026-03-09 | LUNES 18 PM | 96900000 |  | 76491 | 2319 | 11/07/2025 FERRER POR INFO DE CG - VERBAL 09/07/2025 CG VERBAL | TRUE | TRUE | TRUE | VPXC 64 | MICHELIN XWORKS 315 / 80 R 22.5 | 2959 | BLANCO
OK | 2371 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | VOLVO | FMX 460 | 628547 | 2026-03-06 | 2026-04-22 | 55800000 |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | VSCZ 15 | PIRELLI G02 12 R 22.5 | 2873 | BLANCO
OK | 2372 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | VOLVO | FMX 420 | 633361 | 2026-04-15 |  | 55800000 |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE | VVRK 52 | PIRELLI G02 12 R 22.5 | 2992 | BLANCO
OK | 2377 | CENTRO EQUIPOS | BESALCO | LUBRICADOR | FURGON | MAN | TGS 33.480 | 344218 | 2026-03-04 |  | 87000000 |  | 758926 |  | 13/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | SI | 2946 | ROJO
OK | 2381 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | COMBUSTIBLE | 5 M³ 2 DESCARGAS | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 19/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2386 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | COMBUSTIBLE | 10 M³ 2 DESCARGAS | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2387 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | ALJIBE | 16 M³ | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 20/01/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2393 | EYC | MUNI. DE CALERA DE TANGO | ALJIBE | 10 M³ INOX CHINO (中国人) + MOTOBOMBA | V.WAGEN | 17.280 | 20302 | 2026-03-23 | ENTREGA A MUNI 1 DE JUNIO | 3500000 |  | ID 402 |  | 27/01/2026 M.ASTUDILLO CORREO | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR KMAX S G2 275 / 80 R 22.5 | 2973 | BLANCO
OK | 2401 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2315 | 2026-04-16 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 | 1583 | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | TRUE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2996 | AMARILLO
OK | 2404 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2321 | 2026-04-16 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 | 1582 | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | TRUE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2994 | AMARILLO
OK | 2405 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2308 | 2026-04-16 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2995 | AMARILLO
OK | 2406 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2340 | 2026-04-16 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 2993 | AMARILLO
OK | 2407 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2339 | 2026-04-28 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 3010 | ROJO
OK | 2408 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2329 | 2026-04-28 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | NO | 3011 | AMARILLO
OK | 2409 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2306 | 2026-04-30 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 3013 | AMARILLO
OK | 2410 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2328 | 2026-05-14 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 3029 | AMARILLO
OK | 2411 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2324 | 2026-05-14 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 3028 | AMARILLO
OK | 2412 | CENTRO EQUIPOS | SALFA / VIALCORP | ALJIBE | 30 M³ | RENAULT | K 480 | 2320 | 2026-05-14 |  | 32500000 | AMARILLO | 4701650844 |  | 28/01/2026 CG WSP DIRECTO | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XFORCE 325 / 95 R 24 | 3030 | AMARILLO
OK | 2417 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | MAN | TGS 33.480 | 342317 | 2026-03-25 | [5 empty] | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR OMNITRAC S 12 R 22.5 | 2976 | ROJO
OK | 2418 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 18 M³ + 2 M³ ADBLUE | MAN | TGS 33.480 | 342630 | 2026-03-25 | [5 empty] | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR OMNITRAC S 12 R 22.5 | 2977 | ROJO
OK | 2419 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 9 M³ + 1 M³ ADBLUE | MAN | TGS 18.330 | 2306 | SIN CAMION |  | 46600000 |  |  |  | 05/02/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2420 | ETP | CARMONA / TSA (LOGOS CE) | COMBUSTIBLE | 9 M³ + 1 M³ ADBLUE | MAN | TGS 18.330 | 2328 | SIN CAMION |  | 46600000 |  |  |  | 09/02/2026 cg wsp directo | FALSE | TRUE | TRUE
| 2425 | EYC | MUNI. DE CANELA | RECOLECTOR | 7 M³ ECONOVO | M.BENZ | ACCELO 1117 |  | SIN CAMION |  | 96999400 |  |  |  |  | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2427 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | LUBRICADOR | FURGON MIXTO | VOLVO | FMX 460 | 625302 | 2026-02-18 | 15 Myo |  |  |  |  | 06/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE | VSCZ 16 | SI |  | BLANCO
OK | 2428 | ETP | GODIESEL (LOGOS CE) | LUBRICADOR | FURGON MIXTO |  |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | 19/03/2026 cg wsp directo | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2429 | ETP | ATACAMA MINERALS | ALJIBE | 25 M³ | DONGFENG | CL5250 |  | SIN CAMION |  | 30150000 |  | 79.290 |  | 19/03/2026 JA CORREO | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2430 | EYC | SISVIM | POLIBRAZO BOB | T20 |  |  |  | SIN CAMION |  |  |  | S/OC | 217 |  | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2431 | CENTRO EQUIPOS | SISVIM | MIXTO | ALJIBE 10 M³ INOX + 0.5 M³ COMBUSTIBLE + 0.2 M³ 5MM |  |  |  | SIN CAMION |  |  |  | S/OC | 2301 |  | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2432 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | FURGON EXPLOSIVOS | 6.3 M LARGO | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | NO AGREGADO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2433 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / DF | ALJIBE | 25 M³ | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | NO AGREGADO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2434 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / DF | ALJIBE | 25 M³ | SCANIA |  |  | SIN CAMION | [5 empty] | NO AGREGADO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2435 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO | 26500000 |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2436 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO | 26500000 |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2437 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO | 26500000 |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2438 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO | 26500000 |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2439 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | TOLVA | TFR 22 M³ | VOLVO | FMX 500 |  | SIN CAMION | JUNIO | 26500000 |  |  |  | 26/03/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2440 | EYC | RESITER | RECOLECTOR | 17 M³ PARA POLIBRAZO | MACK | GRANITE | 5082 | SIN CAMION | [5 empty] | 01/04/2026 FU WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | NO | 3000 | BLANCO
OK | 2441 | EYC | RESITER | RECOLECTOR | 17 M³ PARA POLIBRAZO | MACK | GRANITE | 5085 | SIN CAMION | [5 empty] | 01/04/2026 FU WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | NO | 3023 | BLANCO
OK | 2442 | EYC | RESITER | RECOLECTOR | 17 M³ PARA POLIBRAZO | MACK | GRANITE |  | SIN CAMION | [5 empty] | 01/04/2026 FU WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2446 | EYC | RESITER | POLIBRAZO BOB | T22 | M.BENZ | ATEGO 3133 | 460042 | 2026-05-14 |  | $28,500,000 |  |  |  | 09/04/2026 FU WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE | VXRR 77 | PIRELLI G02 295 / 80 R 22.5 | 3027 | BLANCO
OK | 2447 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / MAQ. JAIME MUNDACA | COMBUSTIBLE | 10 M³ | VOLVO | VM 280 | 212726 | 2026-04-21 | 1RA SEM JUNIO | 42500000 |  |  |  | 16/04/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XMULTI 295 / 80 R 22.5 | 3003 | BLANCO
OK | 2448 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / VELTIS | ALJIBE | 30 M³ INOX | VOLVO | FMX 500 | 635181 | 2026-04-20 | FIN DE MAYO | 54800000 |  |  |  | 17/04/2026 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 325 / 95 R 24 | 2998 | AMARILLO
OK | 2449 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / VELTIS | ALJIBE | 30 M³ INOX | VOLVO | FMX 500 | 635182 | 2026-04-20 | 15NA JUNIO | 54800000 |  |  |  | 17/04/2026 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 325 / 95 R 24 | 2997 | AMARILLO
OK | 2450 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / VELTIS | ALJIBE | 30 M³ + DURAPLATE | VOLVO | FMX 500 | 365044 | 2026-04-20 | FIN DE JUNIO | 37500000 |  |  |  | 17/04/2026 CG VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | MICHELIN XWORKS 325 / 95 R 24 | 2999 | AMARILLO
OK | 2451 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | SCANIA | P 420 |  | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2452 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | SCANIA | P 420 |  | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2453 | CENTRO EQUIPOS | SCANIA / SV | ALJIBE | 10 M³ PRESURIZADO | SCANIA | P 460 |  | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2454 | ETP | DIFOR | LUBRICADOR | ABIERTO / MIXTO 1 M³ ADBLUE | V.WAGEN | 11.180 | 37118 | 2026-05-04 | MAYO | 54290000 |  |  |  | 23/04/2026 OM VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | PIRELLI FR:01 237 / 75 R 17.5 | 3015 | BLANCO
OK | 2455 | ETP | DIFOR | LUBRICADOR | ABIERTO / MIXTO 4 M³ + 1 M³ ADBLUE | V.WAGEN | 17.280 | 21619 | 2026-05-04 | JULIO | 74900000 |  |  |  | 23/04/2026 OM VERBAL | FALSE | TRUE | TRUE |  | GOODYEAR KMAX S 275 / 80 R 22.5 | 3014 | BLANCO
OK | 2456 |  | VOLVO / ESMAX | COMBUSTIBLE | 20 M³ MEDIANO FLUJO |  |  |  | SIN CAMION | JULIO |  |  |  |  | 23/04/2026 OM WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2457 |  | VOLVO / ESMAX | COMBUSTIBLE | 20 M³ MEDIANO FLUJO |  |  |  | SIN CAMION | JULIO |  |  |  |  | 23/04/2026 OM WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2458 |  | VOLVO / ESMAX | COMBUSTIBLE | 20 M³ MEDIANO FLUJO |  |  |  | SIN CAMION | AGOSTO |  |  |  |  | 23/04/2026 OM WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2459 |  | VOLVO / ESMAX | COMBUSTIBLE | 20 M³ MEDIANO FLUJO |  |  |  | SIN CAMION | AGOSTO |  |  |  |  | 23/04/2026 OM WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2460 |  | VOLVO / ESMAX | COMBUSTIBLE | 20 M³ MEDIANO FLUJO |  |  |  | SIN CAMION | AGOSTO |  |  |  |  | 23/04/2026 OM WSP DIRECTO | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2461 |  | VOLVO / ESMAX | COMBUSTIBLE | 20 M³ MEDIANO FLUJO |  |  |  | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
OK | 2462 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO / SOC. PROC. Y SERV. | CARROCERIA MINERA | 6.300x2.600x4x500 | VOLVO |  |  | SIN CAMION |  | 9500000 |  | 77680 | 1573 | 23/04/2026 CG CORREO | FALSE | FALSE | FALSE
OK |  | EYC | MUNI. DE PUCHUNCAVÍ | RECOLECTOR | 17 M³ ECONOVO | CHEVROLET | FVR 1828 AT | 7000002 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 137906666 |  |  |  | 27/04/2026 MA CORREO | FALSE | TRUE | TRUE |  | BRIDGESTONE R152 295 / 80 R 22.5 | 3018 | BLANCO
OK | 2464 | EYC | MUNI. DE PUCHUNCAVÍ | RECOLECTOR | 17 M³ ECONOVO | CHEVROLET | FVR 1828 AT | 7000009 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 137906666 |  |  |  | 27/04/2026 MA CORREO | FALSE | TRUE | TRUE |  | BRIDGESTONE R152 295 / 80 R 22.5 | 3021 | BLANCO
OK | 2465 | EYC | MUNI. DE PUCHUNCAVÍ | RECOLECTOR | 17 M³ ECONOVO | CHEVROLET | FVR 1828 AT | 7000011 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 137906666 |  |  |  | 27/04/2026 MA CORREO | FALSE | TRUE | TRUE |  | BRIDGESTONE R152 295 / 80 R 22.5 | 3020 | BLANCO
OK | 2466 | ETP | LAURO RIOS (LOGOS CE) | LUBRICADOR | FURGON | MAN | TGS 33.480 |  | SIN CAMION |  | 85000000 |  |  |  | 06/05/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
OK | 2467 | CENTRO EQUIPOS | VELTIS | LUBRICADOR | FURGON | VOLVO | FMX 420 |  | SIN CAMION |  | 67700000 |  |  |  | 06/05/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | TRUE | TRUE
| 2468 | EYC | MUNI. DE EL QUISCO | ALJIBE | 10 M³ INOX | V.WAGEN | 17.280 |  | SIN CAMION |  |  |  | ID 470 |  | 19/05/2026 MA CORREO | FALSE | TRUE | TRUE
| 2469 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | ALJIBE | 30 M³ | VOLVO | FMX 500 8X4 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 20/05/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2470 | CENTRO EQUIPOS | VOLVO | ALJIBE | 30 M³ | VOLVO | FMX 500 8X4 |  | SIN CAMION | [5 empty] | 20/05/2026 CG WSP VENTAS | FALSE | FALSE | FALSE
| 2471 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2472 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2473 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2474 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2475 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2476 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2477 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2478 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2479 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2480 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2481 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2482 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2483 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2484 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2485 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2486 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2487 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2488 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2489 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2490 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2491 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
| 2492 | [7 empty] | SIN CAMION | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Note on J7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 25-feb-26
Note on L31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO INCLUYE MONTAJE
Note on J42: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DEVOLUCION DE CAMION A SALFA LLEGADA 20-ABR-26 ENTREGA 18-may-26
Note on J43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DEVOLUCION DE CAMION A SALFA LLEGADA 11-may-26 ENTREGA 15-may-26
Note on L53: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: LUBRICADOR $ 48.100.000 + EST. ADBLUE $ 6.190.000

## Resume 2022 (hidden)
ETP | 100%
Mix de Producto | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
| Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor
ALJIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27000000 | 1 | 19000000 | 1 | 26500000 | 2 | 45800000 | 3 | 81900000 | 0 | 0 | 1 | 17900000 | 0 | 0 | 3 | 79900000 | 0 | 0 | 12
ATMOSFERICO | 1 | 18500000 | 0 | 0 | 1.5 | 47250000 | 1 | 37990000 | 1 | 42950000 | 2 | 42714600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25300000 | 0 | 0 | 7.5
CARROCERIA MINERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500000 | 2 | 8560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
COMBUSTIBLE | 1 | 20000000 | 1 | 20746000 | 1 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 37800000 | 1 | 23900000 | 1 | 26000000 | 0 | 0 | 2 | 57380000 | 0 | 0 | 8.5
COMBUSTIBLE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUBRICADOR | 1 | 101129090 | 1 | 40300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98400000 | 0 | 0 | 1 | 50000000 | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
TOLVA | 8 | 82800000 | 7 | 72400000 | 6 | 72400000 | 9 | 101820000 | 4 | 55530000 | 6 | 65700000 | 3.5 | 48700000 | 2 | 20500000 | 2 | 25200000 | 5 | 83200000 | 4 | 78000000 | 0 | 0 | 56.5
Total | 11 | 222429090 | 9 | 133446000 | 9.5 | 178650000 | 12 | 165310000 | 8 | 133540000 | 12 | 252614600 | 8 | 168400000 | 4 | 94400000 | 5 | 119100000 | 5 | 83200000 | 10 | 240580000 | 0 | 0
CENTRO EQUIPOS
Mix de Producto | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
| Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor
ALJIBE | 4 | 80900000 | 2 | 38000000 | 2 | 46500000 | 0 | 0 | 3 | 66250000 | 2 | 42500000 | 3 | 78800000 | 2 | 48580000 | 1 | 20900000 | 2 | 53700000 | 3 | 77800000 | 0 | 0 | 24
ATMOSFERICO | 0 | 0 | 1 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60400000 | 1 | 12874000 | 1 | 19900000 | 1 | 27800000 | 0 | 0 | 7
CARROCERIA MINERA | 0 | 0 | 1 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6600000 | 0 | 0 | 1.5 | 7200000 | 0 | 0 | 2 | 14000000 | 1 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
COMBUSTIBLE | 0 | 0 | 1 | 22400000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108400000 | 2 | 34500000 | 2.5 | 36000000 | 3 | 167960000 | 0 | 0 | 1 | 28000000 | 2 | 74300000 | 0 | 0 | 15
COMBUSTIBLE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LUBRICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188843650 | 1 | 42500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188843650 | 0 | 0 | 1 | 78000000 | 0 | 0 | 5
TOLVA | 5 | 90500000 | 5 | 87800000 | 9 | 166300000 | 7 | 106000000 | 5 | 110330000 | 3 | 65800000 | 2 | 60900000 | 6 | 57300000 | 9 | 153300000 | 2 | 39700000 | 4 | 101500000 | 0 | 0 | 57
Total | 9 | 171400000 | 10 | 179600000 | 13.5 | 531643650 | 8 | 148500000 | 12 | 291580000 | 8 | 142800000 | 9 | 182900000 | 14 | 334240000 | 14 | 389917650 | 7 | 148000000 | 11 | 359400000 | 0 | 0
ETP/ CENTRO EQUIPOS
Mix de Producto | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
| Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor | Cant. | Valor
ALJIBE | 4 | 80900000 | 2 | 38000000 | 3 | 73500000 | 1 | 19000000 | 4 | 92750000 | 4 | 88300000 | 6 | 160700000 | 2 | 48580000 | 2 | 38800000 | 2 | 53700000 | 6 | 157700000 | 0 | 0 | 36
ATMOSFERICO | 1 | 18500000 | 1 | 24500000 | 1.5 | 47250000 | 1 | 37990000 | 1 | 42950000 | 2 | 42714600 | 0 | 0 | 3 | 60400000 | 1 | 12874000 | 1 | 19900000 | 2 | 53100000 | 0 | 0 | 14.5
CARROCERIA MINERA | 0 | 0 | 1 | 6900000 | 0 | 0 | 1 | 6500000 | 3 | 15160000 | 0 | 0 | 1.5 | 7200000 | 0 | 0 | 2 | 14000000 | 1 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
COMBUSTIBLE | 1 | 20000000 | 2 | 43146000 | 1.5 | 32000000 | 0 | 0 | 3 | 108400000 | 2 | 34500000 | 4 | 73800000 | 4 | 191860000 | 1 | 26000000 | 1 | 28000000 | 4 | 131680000 | 0 | 0 | 23.5
COMBUSTIBLE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LUBRICADOR | 1 | 101129090 | 1 | 40300000 | 1 | 188843650 | 1 | 42500000 | 0 | 0 | 3 | 98400000 | 0 | 0 | 1 | 50000000 | 2 | 238843650 | 0 | 0 | 1 | 78000000 | 0 | 0 | 11
TOLVA | 13 | 173300000 | 12 | 160200000 | 15 | 238700000 | 16 | 207820000 | 9 | 165860000 | 9 | 131500000 | 5.5 | 109600000 | 8 | 77800000 | 11 | 178500000 | 7 | 122900000 | 8 | 179500000 | 0 | 0 | 113.5
Total | 20 | 393829090 | 19 | 313046000 | 23 | 710293650 | 20 | 313810000 | 20 | 425120000 | 20 | 395414600 | 17 | 351300000 | 18 | 428640000 | 19 | 509017650 | 12 | 231200000 | 21 | 599980000 | 0 | 0 | 209
HORA EXTRAS
Distribucion de Hora Extra | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Entre semana | 144 |  | 94 |  | 272 |  | 260 |  | 216 |  | 266 |  | 158 |  | 105 |  | 134 |  | 244 |  | 0 |  | 0
Sabado | 462 |  | 411 |  | 652 |  | 631 |  | 231 |  | 724 |  | 306 |  | 513 |  | 506 |  | 649 |  | 0 |  | 0
Domingo | 67 |  | 135 |  | 135 |  | 70 |  | 63 |  | 67 |  | 56 |  | 15 |  | 48 |  | 91 |  | 0 |  | 0
Feriado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 |  | 73 |  | 118 |  | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total horas Extras | 673 |  | 640 |  | 1059 |  | 961 |  | 596 |  | 1130 |  | 638 |  | 746 |  | 688 |  | 984 |  | 0 |  | 0
LEYENDA DE ATRASOS POR AREAS
| Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
INGENIERIA | - |  | - |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CORTE Y PLEGADO | - |  | - |  | 21 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ARMADO Y REMATE | - |  | - |  | 18 |  | 20 |  | 15 |  | 7 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MONTAJE | - |  | - |  | 6 |  | 23 |  | 23 |  | 39 |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0
HIDRAULICA | - |  | - |  | 4 |  | 3 |  | 18 |  | 4 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
PINTURA | - |  | - |  | 0 |  | 1 |  | 10 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
TERMINACIONES | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0
VENTAS | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PATIO STOCK | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TIEMPO MUERTO INICIO | - |  | - |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TIEMPO MUERTO STOCK | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MOTIVOS DE ATRASOS | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
FALLA MAQUINARIA | - |  | - |  | 23 |  | 4 |  | 13 |  | 10 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FALTA MATERIAL | - |  | - |  | 11 |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
FALLA SUMINISTRO | - |  | - |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FALTA HERRAMIENTA | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AUSENCIA PERSONAL | - |  | - |  | 10 |  | 21 |  | 28 |  | 42 |  | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
ESPERA PROSESO | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CAMBIO PRIORIDAD | - |  | - |  | 3 |  | 7 |  | 2 |  | 11 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0
PROBLEMA EN CAMION | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REPROCESO | - |  | - |  | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 1 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GARANTIA | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 1 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SIN INFORMACION | - |  | - |  | 0 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SIN CAMION | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESPERA TERCEROS | - |  | - |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0